ОПШТИНА ТУТИН

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ТУТИН ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2028. ГОДИНЕ

Август 2025. године

Садржај

Листа скраћеница	3

1.	Увод	4

2.	Плански документи и правни оквир у области социјалне заштите	8

2.1.	Плански документи и правни оквир у области социјалне заштите на националном нивоу	8

2.2.	Међународни правни оквир	11

2.3.	Плански документи и правни оквир у области социјалне заштите на локалном нивоу	12

3.	Опис постојећег стања са анализом проблема и жељених промена	14

3.1.	Кључни налази ex-post анализе претходног планског документа у области социјалне заштите	14

3.2.	Општи подаци о општини Тутин	14

3.3.	Корисници и обезбеђивање права на социјалну заштиту у општини Тутин	21

3.3.1.	Структура корисника социјалне заштите у општини Тутин	21

4.	Финансирање социјалне заштите у општини Тутин	23

5.	Услуге социјалне заштите у општини Тутин	26

6.	Материјална подршка	26

7.	Институционални капацитети за обезбеђивање социјалне заштите у општини Тутин	27

7.1.	Кључни фактори од значаја за унапређење социјалне заштите у општини Тутин	27

8.	Циљеви и мере Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период од 2025. до 2028. године	30

8.1.	Циљеви и мере Програма	30

8.2.	Процена финансијских средстава неопходних за реализацију Програма	32

5.	Оквир за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање	35

6.	Акциони план	37

# Листа скраћеница

| Скраћеница | Пун назив |
| --- | --- |
| АП | Акциони план |
| ДЈП | Документ јавне политике |
| ИРК | Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЈНП | Једнократна новчана помоћ |
| МРЗБСП | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| НАЈУ | Национална академија за јавну управу |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ОУ | Општинска управа |
| РЗС | Републички завод за статистику |
| РЗСЗ | Републички завод за социјалну заштиту |
| СКГО | Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије |
| СЗ | Социјална заштита |
| ЦСР | Центар за социјални рад |

# Увод

Општина Тутин препознала је потребу за систематичним, планским и међусекторским приступом у управљању и реализацији активности у области социјалне заштите. У претходном периоду оквир активности релевантан за социјалну заштиту био је обухваћен Планом развоја општине Тутин за период 2022-2028. године, али до сада није била формулисана секторска јавна политика којом се на јединствен и целовит начин утврђују правци деловања и циљеви развоја система социјалне заштите у овој општини. Општина Тутин опредељена је за унапређење квалитета живота њених грађана и грађанки и предузима низ мера подршке усмерених према породицама и лицима у стању социјалне потребе, кроз контиуран развој и успостављање услуга социјалне заштите у заједници.

Правни основ за доношење Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период 2025-2028. године налази се у одредби члана 20 Закона о социјалној заштити, којим је дефинисано да програм унапређења социјалне заштите у јединици локалне самоуправе (у даљем тексту: Програм) утврђује надлежни орган јединице локалне самоуправе. Истим чланом одређено је да Програм обухвата мере и активности за подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите, и да свака јединица локалне самоуправе мора утврдити мере и активности за подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите.

Закон о планском систему Републике Србије у члану 14 дефинише програм као документ jaвне политике ужег обухвата од стратегије. Програм би требало да разрађује посебан циљ стратегије или неког другог планског документа у складу са којим се доноси (План развоја, Програм Владе, план развоја локалне власти, концепт политике). Програм представља групу независних али тесно повезаних мера и/или сродних (компатибилних) пројеката, којима се управља и координира како би се остварили циљеви који се не могу остварити управљањем сваким од елемената програма појединачно, односно независно. Члан 15. овог Закона одређује садржину програма: програм садржи исте елементе као и стратегија, а нарочито разрађене мере за постизање посебног циља, односно циљева које дефинише или преузима из стратегије или неког другог планског документа у

складу са којим се усваја. Програм има по правилу до три посебна циља који непосредно доприносе остварењу општег циља.

Закон о локалној самоуправи у члану 20. наводи надлежности општине и у тачки 4 овог члана предвиђа да се општина „стара о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе“. Тачка 5. члана 20. овог Закона утврђује да општина обезбеђује остваривање права особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих друштвених група.

Програм унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период 2025-2028. године дефинише правце деловања општине Тутин у области социјалне заштите који су одређени Планом развоја општине Тутин за период 2022-2028. године, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати систем социјалне заштите на локалном нивоу, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање дефинисаних циљева. Он представља део напора које локална заједница чини током низа година са основним циљем да се у пуној мери спроводе инклузивне социјалне политике и праксе.

Програм почива на анализи релевантних националних и локалних стратешких докумената и правних прописа, доступних података и процени потреба грађана који живе на територији општине Тутин. Израђен је кроз партиципативни и партнерски приступ који ће бити примењен и у процесу његовог спровођења, праћења спровођења и извештавања о резултатима и ефектима. Општина Тутин намерава да у реализацију дефинисаних мера и активности укључи све релевантне актере из локалне заједнице, као и да сарађује са националним и међународним организацијама и институцијама које се баве социјалном заштитом и подршком осетљивим групама становништва.

Овако заснован Програм требало би да осигура његово успешно спровођење, као и да омогући општини Тутин адекватан основ за оптималан квалитет резултата који се очекују реализацијом планираних мера и активности, на којима ће све заинтересоване стране и релевантни партнери радити у континуитету у наредном периоду.

Израда овог Програма реализована је у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“, који финансира Европска унија у оквиру програма ИПА 2020, укупне вредности 6,5 милиона евра. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања надлежно је за реализацију пројекта, уговорно тело је Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док је Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) задужена за имплементацију пројекта.

Општина Тутин је 2023. године потписала споразум са СКГО који се односи на сарадњу у спровођењу пакета подршке за унапређење система социјалне заштите. У складу са овим Споразумом СКГО је општини Тутин обезбедила стручно-техничку подршку у успостављању/унапређењу локалних планских, правних, финансијских и институционалних механизама за планирање и функционисање система социјалне заштите и то у: изради анализе стања у ЈЛС у области социјалне заштите, примени методологије за процену потреба корисника/потенцијалних корисника и идентификацију ресурса пружалаца услуга на локалном нивоу, изради локалног планског документа у области социјалне заштите, изради/ревизији локалних нормативних аката, унапређењу система праћења (мониторинга), вредновања (евалуације) и извештавања о ефектима локалне политике у области социјалне заштите, изради дела програмског буџета и плана (јавних) набавки услуга социјалне заштите, као и у припреми предлога пројекта за унапређење система социјалне заштите и успостављању/развоју одабраних услуга социјалне заштите.

Кључни проблеми у планирању социјалне заштите на локалном нивоу јесу недостатак одрживих механизама за мапирање потреба корисника и потенцијалних корисника услуга социјалне заштите и за мониторинг и евалуацију стратешких приоритета на локалном нивоу, недовољна предвидљивост трендова у развоју система социјалне заштите, недовољно учешће корисника и недовољни људски ресурси у локалним самоуправама за спровођење процеса планирања социјалне заштите на холистички начин, што негативно утиче на одрживост локалних услуга или доводи до недоследности планских докумената на локалном нивоу. Према садашњем законском оквиру, локалне власти могу обезбедити услуге преко центара за социјални рад, центара за развој локалних услуга, или преко лиценцираних пружалаца услуга спровођењем процеса јавних набавки. Иако је развој услуга у заједници био у фокусу реформе система социјалне заштите, мрежа ових услуга је и даље слабо развијена, услуге нису подједнако доступне и обухват корисника је низак. Такође, значајан број успостављених услуга није доступан током целе године у свим ЈЛС. Важан фактор у пружању локалних услуга је и систем финансирања. Разлике у издацима за услуге социјалне заштите по глави становника између ЈЛС не могу се објаснити само разликама као што су број становника, ниво развијености, величина буџета, итд. Веома је важно имати у виду да се велики број локалних самоуправа ослања на наменске трансфере у социјалној заштити као извор финансирања услуга. Практично искуство и спроведене анализе указују да постоји значајан простор за унапређење услуга у погледу броја услуга које се пружају, распрострањености, квалитета, доступности, обухвата корисника, пружалаца услуга, начина финансирања, мониторинга и извештавања. Важан аспект развоја социјалне заштите, уједно и један од највећих изазова, јесте активно укључивање свих актера, односно развијање интегрисаних услуга и успостављање иновативних услуга на локалном нивоу, као и развој међуопштинске сарадње у обезбеђивању услуга социјалне заштите. Овај приступ захтева добро познавање потреба корисника, али и шире заједнице. Због тога је важно унапредити процес доношења одлука и осигурати пуну укљученост локалне заједнице, посебно група и заједница заинтересованих за развој локалних услуга. Имајући у виду претходно, у даљем развоју и реформама система социјалне заштите посебну пажњу треба посветити развијању постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите на локалном нивоу, које подржавају процес деинституционализације и које одговарају потребама осетљивих друштвених група. Ово представља најефикаснији начин да се спречи потреба за институционалном заштитом, пружи подршка кориснику у мање рестриктивном окружењу, односно у локалној заједници, и допринесе њиховом социјалном укључивању.

Имајући у виду претходно наведено, општина Тутин је приступила партиципативном и на подацима заснованом процесу израде документа јавне политике у области социјалне заштите, коме је претходило неколико корака. У првој половини 2024. године, уз стручно-техничку подршку СКГО израђена је Анализа стања у оквиру које је сагледано тренутно стање у области социјалне заштите у општини Тутин кроз анализу планског, нормативног, институционалног и финансијског оквира и

дате су препоруке за спровођење свих активности у оквиру пакета подршке за унапређење система социјалне заштите, узимајући у обзир локални контекст и специфичности и потребе општине. Поред тога, спроведено је мапирање потреба корисника/потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите и идентификација ресурса пружалаца услуга на локалном нивоу, како би се унапредио процес планирања и обезбеђивања права и услуга у области социјалне заштите на локалном нивоу, заснованом на сагледавању реалних потреба и расположивих ресурса.

С обзиром на то да је анализом планског и нормативног оквира у области социјалне заштите у општини Тутин констатовано да су потребне измене и усклађивања са Законом о планском систему, Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити, као и да су мапирањем потреба дубље сагледане потребе и ресурси у заједници, општина Тутин је на седници Скупштине општине одржаној ДАТУМ 2025. године донела одлуку о покретању процеса израде програма унапређења социјалне заштите који ће се односити на период од 2025. до 2028. године. Општинско веће је Решењем бр. БРОЈ од ДАТУМ 2025. године формирало Радну групу задужену за израду Програма коју чини УНЕТИ БРОЈ чланова и чланица, представника/ца локалне самоуправе, релевантних локалних институција и организација цивилног друштва.

За координатора Радне групе именован/а је Име и презиме, функција. Као чланице и чланови Радне групе именовани су:

- Име и презиме, функција,

- Име и презиме, функција,

- ...

Задатак Радне групе био је да изради Програм унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период 2025-2028. године, кроз следеће активности:

- израда плана активности за припрему Програма;

- израда нацрта Програма и учешће у јавној расправи о предлогу Програма;

- припрема аналитичких и других докумената у циљу израде Програма;

- обезбеђивање координације, сталне комуникације и сарадње са представницима/цама локалне власти, надлежних институција, организација цивилног друштва и сл.;

- размена информација и података о текућим активностима и иницијативама надлежних институција, као и степену реализације.

Радна група је током израде овог документа користила као основ:

- Анализу стања и препорука за унапређење система социјалне заштите,

- Извештај о резултатима спроведеног мапирања потреба корисника/потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите и процене капацитета и ресурса пружалаца услуга на територији општине, са препорукама за приоритизацију потреба за обезбеђивањем подршке кроз успостаљање/развој услуга социјалне заштите и

- све релевантне националне и локалне планске и нормативне документе.

Приликом планирања спроведени су следећи кораци:

- припремљена је ситуациона анализа са SWОТ анализом;

- утврђени су општи и три посебнa циљa;

- за сваки од посебних циљева дефинисане су припадајуће мере са показатељима, полазним и циљаним вредностима, носиоцима и потребним средствима;

- за сваку од активности утврђени су носилац активности и партнери у спровођењу активности, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, индикатори са полазним и циљаним вредностима и извори верификације.

Радна група је одржала 3 радионице на којима су детаљно разматране све околности везане за израду Програма, формулисани су циљеви, мере и активности и израђена је анализа финансијских капацитета за имплементацију Програма. Након израде нацрта Програма унапређења спроведена је и јавна расправа о којој су детаљи наведени у Прилогу 1.

# Плански документи и правни оквир у области социјалне заштите

## Плански документи и правни оквир у области социјалне заштите на националном нивоу

Стратешка оријентација Републике Србије у области развоја социјалне заштите усмерена је на процесе децентрализације и деинституционализације, као и на развој услуга социјалне заштите на нивоу јединица локалне самоуправе (ЈЛС).

Национална стратешка документа која су релевантна за систем социјалне заштите су бројна:

- Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2022. до 2026. године,

- Акциони план за Поглавље 23 (одељак „Основна права”),

- Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији и извештај о његовој примени за 2016. и 2017. годину,

- Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2025. до 2030. године и први трогодишњи Акциони план за њено спровођење у периоду 2025. до 2027. године,

- Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021-2025. године,

- Стратегија активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године,

- Програм о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019-2026. године и Акциони план за његово спровођење,

- Стратегија превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године,

- Стратегија јавног здравља у Републици Србији у периоду од 2018–2026. године,

- Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022–2030. године,

- Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године,

- Стратегија развоја правосуђа за период 2020–2025. године и Aкциони план у периоду од 2022. до 2025. године.

Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2022. до 2026. године усвојена је у јануару 2022. године. Општи циљ Стратегије је остваривање људских права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинституционализације и социјалне инклузије. Да би се постигао општи циљ Стратегије, дефинисано је пет посебних циљева:

- Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса деинституционализације,

- Територијално усклађен и одржив развој услуга у заједници,

- Трансформација установа социјалне заштите за смештај у пружаоце услуга у заједници,

- Оснаживање корисника за процесе деинституционализације и укључивање у заједницу,

- Оснаживање професионалаца за спровођење и заговарање процеса деинституционализације.

За сваки посебан циљ дефинисане су мере и кључни показатељи реализације циља, односно конкретних мера.

Национална Стратегија развоја социјалне заштите из 2005. године је истекла. У протеклих неколико година покренут је процес израде нове стратегије развоја социјалне заштите али она до данас није израђена и усвојена.

Међутим,  Ex-ante анализа ефеката политике социјалне заштите у периоду 2022-2030. године даје значајне смернице за доносиоце одлука на националном и локалном нивоу. У овом документу наведено је 10 кључних проблема који су идентификовани у систему социјалне заштите:

- неадекватан обухват и висина давања усмерених на материјално угрожене;

- недовољна информисаност и компликоване административне процедуре и даље представљају препреку приликом аплицирања за помоћ за мање образоване и најсиромашније;

- недовољно и неравномерно развијене услуге у заједници (поред овога, истиче се и проблем доступности услуга маргинализованим групама попут Рома, припадника ЛГБТИ популације, становника удаљених руралних подручја);

- подршка особама са инвалидитетом и даље није адекватна и свеобухватна;

- недовољна развијеност и распрострањеност услуга дуготрајне неге и услуга за особе у терминалним фазама болести, и неразвијеност социјално-здравствених установа;

- започета реформа заштите деце и младих захтева даљи развој услуга подршке;

- неопходно је унапређење рада са децом и младима са проблемима у понашању и децом и младима починиоцима кривичних дела;

- недовољно доступне и заступљене услуге за жртве насиља, као и потреба за унапређењем приступа и рада са насилником;

- институционални, административни и кадровски капацитети у систему социјалне заштите нису на задовољавајућем нивоу; и

- контролни и регулаторни механизми не функционишу на задовољавајућем нивоу.

У складу са дефинисаним проблемима, Ex-ante анализа даје предлог циљева и индикатора за унапређење система социјалне заштите. Као предлог Општег циља наводи се: Успостављање флексибилног, интегративног и одрживог система социјалне заштите који пружа помоћ и оснажује појединца и породицу за самосталан и продуктиван живот у друштву и који спречава настајање и отклања последице социјалне искључености. Да би се остварио овај циљ, потребно је развијати холистички приступ у пружању услуга у области социјалне заштите који даје најбоље и најодрживије резултате за појединце и породицу. Социјална заштита треба да пружи подршку грађанима да задовоље своје потребе у окружењима у којима живе. Холистички приступ у социјалној заштити подразумева прилагођене пакете услуга за чланове породице или породицу у целини. Он препознаје породицу и све њене чланове, као и њихове индивидуалне снаге и слабости, и функционисање породице као целовите јединице. Важно је изградити и унапредити механизме, програме и капацитете за пружање нематеријалне подршке породицама у ризику, посебно породицама са старијима и децом. Холистички приступ захтева усаглашавање подршке која се пружа кроз права на материјалну подршку у области социјалне заштите са услугама социјалне заштите. Он такође превазилази границе система социјалне заштите и подразумева сарадњу са другим системима, што захтева јачање институционалних механизама сарадње између социјалне заштите и других система.

За остваривање општег циља дефинисани су посебни циљеви чије испуњење доприноси његовом остварењу: Bottom of Form

- Посебан циљ 1. Социјална заштита доприноси смањењу сиромаштва и задовољавању основних потреба и минималне сигурности грађана и грађанки;

- Посебан циљ 2. Унапређење постојећих и успостављање нових услуга које доприносе социјалној укључености грађана и грађанки;

- Посебан циљ 3. Унапређена породично-правна заштита доприноси добробити корисника социјалне заштите;

- Посебан циљ 4. Унапређивање капацитета, система управљања и координације и јачање контролних и регулаторних механизама у систему социјалне заштите да би се остварила добробит корисника социјалне заштите

Ex-ante анализа као оптималну опцију за осваривање промена и дефинисаних циљева предлаже израду стратегије као документа јавне политике, и може представљати основ и у изради локалних секторских планских докумената у области социјалне заштите.

Када је у питању правни оквир, усвајањем Закона о социјалној заштити 2011. године утврђен је правац развоја интегралне социјалне заштите, у којем социјални актери на најефикаснији начин користе постојеће ресурсе и развијају нове, путем доступних, квалитетних и разноврсних услуга. Циљ је очување и побољшање квалитета живота рањивих и маргинализованих појединаца и група, као и оспособљавање за продуктиван живот у заједници. Такође, овај приступ настоји да предупреди зависност од социјалних служби, са посебним фокусом на унапређење заштите сиромашних и развој мреже услуга у заједници.

Осим Закона о социјалној заштити позитивно законодавство релевантно за област социјалне политике и заштите, како на националном тако и на локалном нивоу, обимно је и обухвата следеће законе и прописе: Закон о локалној самоуправи, Закон о планском систему, Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о забрани дискриминације, Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Породични закон, Закон о спречавању насиља у породици, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закон о заштити лица са менталним сметњама, Закон о заштити података о личности, Закон о слободном приступу инфомацијама од јавног значаја, Закон о здравственој заштити, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о младима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити, Закон о Црвеном крсту Србије, Закон о социјалном предузетништву, и други.

## Међународни правни оквир

Приликом процеса планирања у обзир je узет и релевантан међународни правни оквир. Република Србија је потписница Агенде за одрживи развој до 2030. године, која обухвата 17 циљева, 169 потциљева и 228 глобалних индикатора одрживог развоја. Ови циљеви и потциљеви су интегрисани, међусобно нераздвојиви и равномерно обухватају три димензије одрживог развоја: економску, друштвену и еколошку. Принцип да "нико не буде изостављен" чини темељ Агенде 2030, што значи да ниједан циљ не треба да се остварује ако није доступан свим грађанима и грађанкама.

Програм унапређења социјалне општине Тутин ће реализацијом планираних активности допринети достизању следећих циљева Агенде 2030:

- Циљ 1. Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима;

- Циљ 4. Обезбедити инклузивно, праведно и квалитетно образовање и промовисати могућност целоживотног учења за све;

- Циљ 5. Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице;

- Циљ 8. Промовисати континуиран, инклузиван и одржив економски раст, пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све.

За развој услуга социјалне заштите у заједници, важан међународни документ представља и Конвенција о правима особа са инвалидитетом Уједињених нација и њен Опциони протокол, одобрени на Генералној скупштини Уједињених нација 2006. године. Конвенција је ступила на снагу 2008. године, а за земље чланице је правно обавезујућа након потврђивања. Конвенција уређује права особа са инвалидитетом, а за процесе деинституционализацијe нарочито је значајан члан 19 који дефинише независан живот и укључивање у заједницу.

Европски систем заштите људских права укључује велики број компоненти (обавезујућих и необавезујућих аката и механизама) битних за остваривање права на живот и интеграцију у заједницу:  Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода Савета Европе, те тело за надзор њеног спровођења – Европски суд за људска права, Конвенцију за превенцију тортуре и нељудског и деградирајућег поступања и кажњавања, Европску социјалну повељу – у областима становања, здравља, образовања, запошљавања, социјалне и правне заштите, слободног кретања особа и недискриминације, те механизме за надзор, Повеља Европске уније о основним правима, Хелсиншка декларација о менталном здрављу за Европу, Заједничке европске смернице за прелаз с институционалне неге на услуге подршке за живот у заједници Европске експертске групе за прелазак са институционалне на негу засновану у заједници.

## Плански документи и правни оквир у области социјалне заштите на локалном нивоу

Једини плански документ релевантан за област социјалне заштите у општини Тутин представља План развоја општине Тутин за период 2022-2028. године. Овај документ је донет без великог и значајног партиципативног учешћа шире друштвене заједнице. У процесима израде учествовала су радна тела општинске управе оформљена за различите тематске целине. Целокупан процес координације и праћења израде Плана развоја био је у надлежности Координационог тима за израду Плана развоја општине, који је предводила начелница за локални економски развој. План развоја у великој мери одсликава прилике са информацијама које могу да укажу на потенцијалне ризике и потенцијалне шансе за будући развој. У једном  делу овог  документа помињу се и питања из сектора социјалне заштите и то само на нивоу статистичких показатеља, док се кроз дефинисање развојних праваца у делу друштвеног развоја детаљније обрађује развој социјалних услуга.

Планом развоја дефинисана су три развојна правца и то:

- урбани развој и заштита животне средине;

- економски развој;

- друштвени развој.

У Плану развоја општине Тутин у делу 2.7. Друштвени развој у одељку 2.7.3. указује се да је удео расхода у буџету општине око 6,2% што је у оквирима републичког просека. За услуге социјалне заштите удео расхода општине је око 1,3%, док се за реализацију услуга средства обезбеђују из наменских трансфера у социјалној заштити надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од око 80% укупних средстава. Удео расхода за материјалну подршку у надлежности ЈЛС у општини Тутин износио је 1,8% у 2018. години. Највећи део укупне материјалне подршке је у новцу (чак 89,6%) и реализује се кроз исплату једнократне новчане помоћи и услуга Народне кухиње.

У оквиру развојног правца Друштвени развој, издваја се приоритетни циљ 3.5. Грађани општине Тутин имају приступачну и квалитетну социјалну заштиту, и у оквиру овог приоритетног циља предвиђене су следеће мере:

- Мера 3.5.1. - Пружање подршке за изградњу капацитета и лиценцирање локалног пружаоца социјалних услуга;

- Мера 3.5.2. - Увођење  нових услуга социјалне заштите;

- Мера 3.5.3. - Развој локалних политика у области социјалне заштите.

На основу предвиђених мера, и на основу постојећег стања у области пружања услуга социјалне заштите предвиђени су показатељи приказани у Табели 1.

Табела 1: Показатељи учинка у оквиру Приоритетног циља 3.5.

| Показатељи учинка | Извори верификације | Почетна вредност 2021/2022. | Циљана вредност 2028. |
| --- | --- | --- | --- |
| Број услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС | РЗСЗ | 2 | 4 |
| Општа стопа обухвата услугом помоћ у кући | РЗСЗ | 3,1% | 5% |
| Ошта стопа обухвата услугом лични пратилац детета | РЗСЗ | 0,08% | 0,8% |

Извор: План развоја општине Тутин за период 2022-2028. године

За спровођење ових мера пројектовано је око 3 милиона евра која би се реализовала из различитих извора финасирања, од националног нивоа (наменски трансфери), преко различитих међународних донатора, до сопственог учешћа локалне самоуправе.

За потребе спровођења Плана развоја, општина ће успоставити одговарајући институционални оквир, који подразумева и праћење спровођења, извештавање и вредновање постигнутих учинака. Институционални оквир за спровођење и праћење спровођења имаће два нивоа структуре:

- Координационо тело на челу са координатором и

- Носиоце мера, како је дефинисано Планом развоја.

Координационо тело би требало да управља процесом спровођења, прати напредак на основу достављених извештаја, одлучује о предлозима за решавање установљених проблема у спровођењу Плана, доноси корективне мере у случају да је остваривање мера или циљева угрожено, или предлаже евентуалне ревизије Плана и установљавање нових циљева и мера. Центар за пројектовање и локални економски развој, као организациона јединица општинске управе, има улогу координатора.

Када је у питању нормативни оквир у области социјалне заштите на локалном нивоу, Општина Тутин је 2022. године усвојила Одлуку о социјалној заштити у општини Тутин. Одлуком је утврђено да се у општини Тутин обезбеђују следеће услуге:

- Дневни боравак;

- Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе;

- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

- Лични пратилац детета са сметњама у развоју.

Ипак, од услуга које су набројане у Одлуци, реализују се две и то Лични пратилац детета и Помоћ у кући за одрасле и старије.

У општини Тутин нема израђених правилника који ближе уређују пружање услуга социјалне заштите.

# Опис постојећег стања са анализом проблема и жељених промена

## Кључни налази ex-post анализе претходног планског документа у области социјалне заштите

Општина Тутин није претходно имала локални плански документ који се односи на систем социјалне заштите, услед чега није било могуће спровести ex-post анализу његових ефеката. Међутим, социјална заштита јесте препозната кровним локалним планским документима као један од праваца развоја, како је описано у претходном поглављу.

## Општи подаци о општини Тутин

Територија општине Тутин простире се у југозападном делу Србије, у јужном делу Рашког округа, на граници са Црном Гором. Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину  општина Тутин према степену разијености спада у четврту групу, коју чини 44 изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе чији је степен развијености испод 60% републичког просека.

Табела 2: Основни подаци о општини Тутин

| Површина општине Тутин | 742 km2 |
| --- | --- |
| % пољопривредне површине | 49,7% |
| Број насеља | 93 |
| Број становника по Попису 2022. године | 33.053 |
| Број становника на 1 km2 | 43 |

Извор: План развоја општине Тутин у периоду 2022-2028. године

Географски подаци

Општина Тутин обухвата површину од 742 km2. Са просечном надморском висином од 1.000 m, спада међу највише општине у Србији, а горња граница насељености је 1.300 m надморске висине. На целом подручју доминантна је планинска клима (са дугим и снежним зимама и краћим и свежим летима) осим долине Ибра и Видрењака у којима клима има карактеристике субпланинског типа.

Испод 800 m надморске висине налази се само 15 km2 (2%) територије општине. Између 800 и 1.000 m надморске висине налазе се сливови Себечевске реке и реке Ибар, као и Тутинска котлина и Коштан-поље који заузимају 174 km2 (23,5%) површине општине. Највећи део од 463 km2 (62,4%) чине терени Пештерске висоравни и нижих планина (Велике Нинаје, Хума и Јарута) са висинама од 1.000 до 1.500 m. Терени између 1.500 и 2.000 m надморске висине чине 88 км2 (12%) (појас Мокре Горе и Мокре планине). Изнад 2.000 m надморске висине налази се само 0,7 km2 (0,1%) у оквиру којих је смештен највиши планински врх у општини, Поглед (2.154 m), који је истовремено и највиши врх у Републици Србији.

Демографски подаци

Основне демографске карактеристике општине Тутин огледају се у повољним трендовима као што су популациони раст (раст броја становника) и позитивна популациона динамика (број живорођених становника већи је од броја умрлих). Званичне демографске пројекције указују на даљу демографску прогресију становништва. Када се посматрају унутрашње миграције, за општину Тутин карактеристичан је негативни миграциони салдо, односно одсељавање становништва из овог неразвијеног подручја у развијеније урбане средине.

Према последњем Попису становништва из 2022. године, у општини Тутин живи 33.053 становника, што представља раст од 5,7% у односу на претходни попис 2011. године (када је било 31.155 становника). У периоду од 1961. до 2022. године број становника ове општине се континуирано увећавао, изузев деведесетих година прошлог века када се постојала негативна тенденција (Графикон 1).

Графикон 1: Број становника општине Тутин у периоду од 1961. до 2022. године

Извор: РЗС

Стопа природног прираштаја износи 10,8‰, што је знатно више и у односу на Рашку област и у односу на републички просек (у којима ова стопа износи -0,4 односно -7‰).

Од укупног броја становника 2022. године, жене чине 48,5%. Када је у питању старосна структура становништва, скоро сваки четврти становник је млађи од 15 година (23,5%), док је сваки десети становник старији од 65 година (10,4%) (Табела 3). Радно способно становништво (15-64 година) чини две трећине становништва (66,1%), што може представљати значајан развојни потенцијал.

Табела 3: Становништво према старости и полу, 2022.

|  | Укупно | 0-14 | 15-29 | 30-64 | 65+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно | 33 053 | 7 769 | 7 278 | 14 561 | 3 445 |
| Мушкарци | 17 016 | 3 985 | 3 746 | 7 578 | 1 707 |
| Жене | 16 037 | 3 784 | 3 532 | 6 983 | 1 738 |

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Просечна старост становника ове општине износи 34,5 година, што је чини прворангираном локалном самоуправом у Републици Србији према овом показатељу (Табела 4).

Табела 4: Основни показатељи становништва, 2023.

|  | Просечна старост | Индекс старења | Очекивано трајање живота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мушкарци | жене |
| Република Србија | 43,8 | 149,7 | 73,0 | 78,1 |
| Рашка област | 40,6 | 101,9 | 74,5 | 78,1 |
| Тутин | 34,5 | 47,0 | 71,0 | 76,3 |

Извор: РЗС (2023), Општине и региони у Републици Србији

Трећина становника општине Тутин (33,8%) живи у градском насељу ове општине, односно у урбаном подручју док остатак живи у осталим насељима.

Према просечном броју чланова домаћинства (3,5), који је већи и од републичког просека (2,6) и просека на нивоу Рашке области (2,9), општина Тутин заузима друго место у Републици Србији. Структура домаћинстава према броју чланова у 2022. години била је следећа: од укупног броја домаћинстава (9.344), једночлана домаћинства чине 17,4% (1.622), домаћинства са два члана чине петину (1.867), са три члана 15,6% (1.458), са четири члана 16,5% (1.548), са пет чланова 14,8% (1.386), док домаћинства са шест и више чланова чине 15,6% (1.463).

Када је у питању образовна структура становника општине Тутин, према резултатима пописа 2022. године, скоро половина становника (46,1%) има завршену средњу школу, нешто више од трећине (34,3%) само основно образовање, високо образовање 8,5%, више образовање 1,9%, док 5,7% има непотпуно основно образовање а 2,3% је без школске спреме.

Према подацима РЗС за 2022. годину, у општини Тутин живи 623 особе са инвалидитетом, што је 1,9% укупног броја становника. Подаци о броју особа по старосним групама становника дати су у Табели 5.

Табела 5: Особе са инвалидитетом према полу и старости, 2022.

|  | Особе са инвалидитетом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Старосне групе | Укупно | Мушкарци | Жене |
| Укупно | 623 | 319 | 304 |
| Испод 15 година | 6 | 4 | 2 |
| 15-19 година | 8 | 6 | 2 |
| 20-29 година | 20 | 13 | 7 |
| 30-49 година | 179 | 107 | 72 |
| 50-59 година | 84 | 41 | 43 |
| 60-54 година | 53 | 26 | 27 |
| 65 и више година | 273 | 122 | 151 |

Извор: РЗС, доступно на: https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3104020901?languageCode=sr-Latn

Економске карактеристике

У првом кварталу 2025. године укупан број регистрованих запослених у општини Тутин износи 4.567 што представља пад од 1,5% у односу на исти квартал претходне године, као и пад од 1,6% у односу на први квартал 2023. године (Табела 6). Расположиви подаци говоре да је у претходних осам година приметан тренд константног пада броја регистрованих запослених у овој општини. Жене чине тек 38,2% запослених у првом кварталу текуће године.

Табела 6: Регистрована запосленост у општини Тутин у другом кварталу 2022, 2023. и 2024. године

|  | Регистрована запосленост, укупно и према полу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Укупно | Мушкарци | Жене |
| 2025/I квартал | 4567 | 2823 | 1745 |
| 2024/I квартал | 4636 | 2887 | 1749 |
| 2023/I квартал | 4641 | 2944 | 1697 |

Извор: РЗС

Просечна зарада без пореза и доприноса у општини Тутин износила је у 2024. години 71.505 РСД, што представља раст од 16,2% у односу на претходну и раст од чак 30% у односу на 2022. годину (Графикон 2). Ипак, износ просечне зараде је у овој општини мањи од просека за Рашку област, као и од просека на републичком нивоу. Тако је у 2024. години, просечна зарада у Тутину била мања за 7% у односу на просек у Рашкој области, и чак за 27% у односу на републички просек.

Графикон 2: Просечна зарада без пореза и доприноса у Републици Србији, Рашкој области и Тутину за 2022, 2023. и 2024. годину

Извор, РЗС, ДевИнфо база података

Према подацима Националне службе за запошљавање, регистрован број незапослених у општини Тутин износио је 7.948 у 2024. години, при чему жене чине 54% незапослених наспрам 46% незапослених мушкараца. Скоро три петине регистрованих незапослених (59%) чине особе узраста од 30-54 година, док млади узраста од 15-29 година чине нешто више од четвртине (28%) (Графикон 3). Када је у питању старосна структура регистрованих незапослених према полу, слична је процентуална заступљеност старосних група и код мушкараца и код жена међу незапосленима као у укупној популацији незапослених (Графикон 4).

| Графикон 3: Учешће незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених, 2024. Извор: НСЗ | Графикон 4: Учешће незапослених према старосним групама и полу у укупном броју незапослених, 2024. |
| --- | --- |

Образовање

У општини Тутин постоји мрежа предшколског, основношколског и средњошколског образовања коју чине две предшколске установе, седам основних и две средње школе.

Предшколско васпитање и образовање

Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем (ПВО) у општини Тутин је константно на ниском нивоу, осим обавезног припремног предшколског програма (ППП). Обухват деце узраста 0-3 године предшколским васпитањем и образовањем је у 2023. години износио свега 4,4%, што је знатно ниже у односу на Рашку област (19,8%) и републички ниво (39%). Исто је када је у питању обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП предшколским васпитањем и образовањем, који је износио 10,2% у 2023. години, а који је такође знатно нижи у односу на Рашку област (31,1%) и републички ниво (69,9%). У наредној табели је приказан број деце обухваћен предшколским образовањем и васпитањем у општини Тутин, у претходних пет година.

Табела 7: Број деце у предшколском васпитању и образовању у Тутину, према узрасту и полу

| Година | Укупно |  | 6 месеци - 2 године |  | 2-3 године |  | 3-4 године |  | 4-5 година |  | 5-5.5 година |  | 5.5-6.5 година |  | 6.5-7.5 година |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж |
| 2020 | 370 | 302 | 9 | 10 | 16 | 11 | 27 | 21 | 26 | 18 | 26 | 22 | 266 | 220 | 0 | 0 |
| 2021 | 398 | 331 | 13 | 10 | 14 | 20 | 19 | 25 | 35 | 33 | 24 | 20 | 290 | 223 | 3 | 0 |
| 2022 | 298 | 304 | 9 | 21 | 18 | 16 | 24 | 26 | 28 | 32 | 23 | 15 | 196 | 194 | 0 | 0 |
| 2023 | 321 | 302 | 13 | 23 | 16 | 10 | 23 | 37 | 34 | 35 | 12 | 5 | 223 | 192 | 0 | 0 |
| 2024 | 393 | 313 | 15 | 16 | 25 | 15 | 49 | 34 | 70 | 45 | 12 | 3 | 222 | 200 | 0 | 0 |

Извор: РЗС

У Тутину постоје две предшколске установе у којима се одвија предшколско васпитање и образовање: Предшколска установа „Хабиба Сточевић“ и Предшколска установа „Звездица“.

Основно образовање

У општини Тутин постоји 7 матичних основних школа са чак 36 подручних одељења, од којих се само две школе налазе у градском насељу. Нето стопа обухвата основним образовањем у Тутину (86,1%) није задовољавајућа упркос обавезности основног образовања, и нижа је у односу на просек у Рашкој области (95,7%) и републички просек (96,9%). Стопа завршавања основне школе је у 2023. години износила 88,5%, што је такође ниже у односу на просек на нивоу Рашке области (97,4%) и Републике Србије (95,6%).

У школској 2023/2023. години основно образовање похађало је укупно 3.716 деце.

Средње образовање

У Тутину се налазе две средње школе које је похађало 934 ученика/ца у 2024. години. Стопа одустајања од школовања на нивоу средњег образовања је релативно висока (8.8% у 2019) и на вишем је нивоу како од просека у Рашкој области (2,7%), тако и од просека Републике Србије (1,2%).

Здравство

Кључни показатељи у области здравствене заштите у општини Тутин приказани су у табели 8.

Табела 8: Здравствена заштита, 2023.

| Број лекара | 53 |
| --- | --- |
| Број лекара на 100.000 становника | 159,3 |
| Лекари - здравствена заштита деце и школске деце (на 100.000 становника старости 0-19 година) | 46,9 |
| Лекари - здравствена заштита одраслог становништва (на 100.000 становника старости 20 и више година) | 70,7 |
| Лекари - здравствена заштита жена (на 100.000 жена старости 15 и више година) | 40,6 |
| Број стоматолога на 100.000 становника | 30,0 |
| Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом заштитом (%) | 82,7 |
| Обухват трудница патронажним посетама (број) | 1,2 |
| Број оболелих од туберкулозе | 7 |
| Инциденција туберкулозе (на 100.000 становника) | 21,0 |
| Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, тетануса и великог кашља у првој години живота (%) | 100,0 |
| Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 18 месеци живота (%) | 76,5 |

Извор: Профил општине Тутин, РЗС, април 2025.

Носилац здравствене заштите на локалном нивоу је Дом здравља Тутин који обавља делатност из области примарне здравствене заштите.

У Тутину је крајем 2024. године формиран Савет за здравље, који обавља послове у складу са Законом о јавном здрављу и Закону о правима пацијената. Савет има 14 чланова/ица и њиме председава чланица Општинског већа општине Тутин, док су остали чланови/це представници општинске управе, Дома здравља Тутин, Завода за јавно здравље, филијале Републичког фонда за здравствено осигурање, организација цивилног друштва и других релевантних актера.

## Корисници и обезбеђивање права на социјалну заштиту у општини Тутин

### Структура корисника социјалне заштите у општини Тутин

Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад у Тутину у 2023. години износио је 4.300 (Табела 9). Приметан је благи пораст броја корисника у односу на 2022. и 2021. годину (у 2022. години број корисника на активној евиденцији био је 4.187, а 2021. години 4.233). Две трећине корисника (67%) у 2023. години чине одрасле особе узраста 26-64 година (који чине скоро две петине корисника (39,4%)) и деца (која чине 27,6% корисника). Када је у питању полна структура корисника, већину корисника чине особе женског пола, и то 54,5% наспрам 45,5% особа мушког пола. У категорији корисника који су старији од 65 година жене чине чак 62,4%.

Табела 9: Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току године према старости и полу, 2023.

| Корисници по узрасту | Број корисника на активној евиденцији у току извештајног периода (01.01-31.12.2023) |  | Укупно | Број корисника на активној евиденцији 31.12.2023. |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | Ж |  | M | Ж |  |
| Деца (0-17) | 771 | 847 | 1618 | 745 | 801 | 1546 |
| Млади (18-25) | 378 | 390 | 768 | 351 | 375 | 726 |
| Одрасли (26-64) | 725 | 968 | 1693 | 690 | 942 | 1632 |
| Старији (65 и више) | 83 | 138 | 221 | 67 | 139 | 206 |
| Укупно | 1957 | 2343 | 4300 | 1853 | 2257 | 4110 |

Извор: РЗСЗ

Према месту становања корисника, већину чине корисници који живе у градској средини, чак 70,2%, односно 3.019 корисника (Табела 10).

Табела 10: Корисници на активној евиденцији ЦСР у току године према пребивалишту корисника, полу и старости, 2023.

| Старосне групе | Градско |  | Остало |  | Укупно Градско | Укупно Остало | Укупно M | Укупно Ж | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | Ж | M | Ж |  |  |  |  |  |
| Деца (0-17) | 698 | 590 | 73 | 257 | 1288 | 330 | 771 | 847 | 1618 |
| Млади (18-25) | 288 | 219 | 90 | 171 | 507 | 261 | 378 | 390 | 768 |
| Одрасли (26-64) | 471 | 611 | 254 | 357 | 1082 | 611 | 725 | 968 | 1693 |
| Старији (65 и више) | 39 | 103 | 44 | 35 | 142 | 79 | 83 | 138 | 221 |
| Укупно | 1496 | 1523 | 461 | 820 | 3019 | 1281 | 1957 | 2343 | 4300 |

Извор: РЗСЗ

Када су у питању деца корисници социјалне заштите, највећи је број деце из социо-економски угрожених породица, односно чије су породице корисници НСП и других видова материјалних давања (Табела 11). Преко две петине деце која су корисници социјалне заштите (41,1%) чине деца узраста од 6-14 година, деца узраста 3-5 година чине 31,8%, деца узраста 0-2 година чине 17,3% корисника, док је најмањи удео деце узраста 15-17 година (9,7%).

Табела 11: Број деце у регистру ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у току године, 2023.

| Корисничке групе | Узраст |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-2 | 3-5 | 6-14 | 15-17 |  |
| Деца под старатељством (сва деца под старатељством: и у породици и на смештају) | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Деца жртве насиља и занемаривања | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| Деца са неадекватним родитељским старањем | 3 | 4 | 9 | 10 | 26 |
| Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом | 0 | 0 | 2 | 38 | 40 |
| Деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права | 12 | 15 | 9 | 3 | 39 |
| Деца чије су породице корисници НСП и других видова материјалних давања | 243 | 411 | 626 | 101 | 1381 |
| Деца ОСИ | 19 | 5 | 3 | 7 | 34 |
| Деца у поступцима одређивања личног имена | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Деца у поступцима располагања имовином | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Деца у поступцима: сагласност за малолетнички брак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деца жртве трговине људима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деца страни држављани без пратње | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деца која живе и раде на улици (деца улице) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деца повратници/из реадмисије | 2 | 5 | 10 | 0 | 17 |
| Остала деца | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| Укупно | 282 | 519 | 671 | 159 | 1631 |

Извор: РЗСЗ

Међу пунолетним корисницима социјалне заштите највише је материјално угрожених особа, који чине 69,4% корисника (Табела 12).

Табела 12: Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у току године, 2023.

| Корисничке групе | Млади (18-25) | Одрасли (26-64) | Старији (65-79) | Старији (80 и више) | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особе под старатељством - сви пунолетни корисници под старатељством: и у породици и на смештају | 25 | 9 | 18 | 11 | 63 |
| Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од занемаривања | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Особе које се споре око вршења родитељског права | 25 | 133 | 61 | 13 | 232 |
| Особе са инвалидитетом | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 |
| Особа са друштвено неприхватљивим понашањем | 3 | 5 | 5 | 8 | 21 |
| Особе које имају потребе за смештајем -домски или породични смештај | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Материјално угрожене особе | 645 | 1119 | 133 | 23 | 1920 |
| Страни држављани и лица без држављанства у потреби за социјалном заштитом | 3 | 93 | 0 | 0 | 96 |
| Жртве трговине људима | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Бескућници | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 |
| Остали | 66 | 285 | 7 | 0 | 358 |
| Укупно | 779 | 1695 | 233 | 58 | 2765 |

Извор: РЗСЗ

### Финансирање социјалне заштите у општини Тутин

Укупни расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту износили су 8% буџета општине Тутин у 2022. години, што је знатно више него што је просек у Рашкој области и на републичком нивоу (који су износили 2%, односно 1%). У односу на број становника ове општине, расходи по становнику износили су 5.603 РСД, што је два и по пута више него што је просек за Рашку област и 1,4 пута више у односу на републички просек (Табела 13).

Табела 13: Расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту, укупно и по становнику

|  | Расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту (у хиљадама РСД) | Учешће расхода за социјалну заштиту у укупним расходима корисника буџетских средстава, 2022. | Расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту по становнику (РСД) |
| --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 26982097 | 1% | 4010 |
| Рашка област | 658436 | 2% | 2217 |
| Тутин | 185407 | 8% | 5603 |

Извор, РЗС, ДевИнфо база података

Ипак, проценат издвајања за услуге социјалне заштите у односу на укупан буџет је низак (Табела 14), односно највећи део финансијских средстава из локалног буџета користи се за материјалну подршку грађанима (првенствено за једнократне помоћи у новцу и натури).

Табела 14: Износ средстава за услуге социјалне заштите у буџету општине Тутин

| Година | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупан буџет ЈЛС | 1.182.000.000,00 | 1.199.394.000,00 | 1.294.916.356,00 |
| Укупан износ средстава утрошених за услуге СЗ | 10.394.475,33 | 12.708.386,85 | 14.267.496,79 |
| Проценат укупне вредности буџета | 0,87% | 1% | 1,1% |

Извор: Буџет општине Тутин за 2021, 2022. и 2023. годину

Према подацима Републичког завода за социјалну заштиту, укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад у Тутину у 2022. години износи 4.187. Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији је 12,7%, што је за 0,5 процентних поена више у односу на просек у Рашкој области, и 2,4 процентна поена више него на републичком нивоу. Када је у питању полна структура корисника социјалне заштите, жене чине 54,7% наспрам 45,3% мушкараца.

На републичком нивоу, расходи за услуге социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе по становнику су у 2021. години износили у просеку 719 динара годишње, а на медијани 485 динара по становнику. Општина Тутин спада у категорију локалних самоуправа које издвајају средства, али мање од медијане, тј. мање од 485 динара по становнику годишње.

Законом о буџетском систему прописан је програмски модел буџета, као eфикaсaн мeхaнизaм упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa, у којем се финансирање социјалне заштите налази у оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита и његова је сврха обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву локалне самоуправе. Издвајања за социјалну заштиту у буџету oпштине Тутин у оквиру Програма 11, евидентирана су у посебном делу буџета у разделу Општинске управе (раздео 5) у складу са прописаним системом јединствене буџетске класификације према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Током претходне четири године укупна издвајања за финансирање социјалне заштите кретала су се у износу од 56,7 милиона динара у 2021. години, 60,3 милиона у 2022. години, 68,8 у 2023. години, док је у 2024. години издвојено 52 милиона динара. У посматраном периоду, у номиналном износу највише је издвојено за социјалну заштиту у 2023. години и то 68,8 милиона динара, односно 6,4% у односу на укупан реализован буџет. Иначе, просечно издвајање за социјалну заштиту у укупно реализованом буџету у претходне четири године, износило је 5,5% (приказ у табели у Прилогу 2).

Из табеле се може уочити да ниво извршења варира на крају сваке од посматраних година, у 2021. години реализовано је 67,6% планираних расхода за социјалну заштиту, док је у 2023. години извршено 17,2% више од планираних расхода за ове намене. То је углавном последица тога што се у току израде нацрта буџета обично не располаже информацијама о износу донација као и трансфера који ће бити распоређени у току године од стране виших нивоа власти. Средства из ових извора финансирања (донације и трансфери), као и расходи за које су ова средства намењена, по правилу нису приказани у иницијалном буџету, већ се укључују у току текуће буџетске године, у поступку ребаланса буџета, односно у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

У наставку су детаљније анализирани структура и тенденције у вези са расходима који се односе на финансирање социјалне заштите.

Услуге социјалне заштите. Општина Тутин финансира две услуге социјалне заштите: „помоћ у кући за старија лица“ и „лични пратилац детета“. За ове услуге је највише средстава издвојено у 2023. години 9,8 милиона динара, што је представљало 14,2% у односу на укупна издвајања за социјалну заштиту, односно 0,9% у укупном буџету Општине. Утрошак наменских средстава у посматраном периоду је био потпун што указује да Општина располаже капацитетима за апсорпцију обезбеђених средстава, без обзира на извор (наменски трансфери и буџет општине). Детаљнији приказ у табели у Прилогу 2.

- Услуга „Помоћ у кући за старија лица“ – Ова услуга је у буџету Општине евидентирана у оквиру Програма 11 као пројекат под шифром 0902-7001. Општина је услугу финансирала делом из буџета и доминантно из наменских трансфера са републичког нивоа (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања). Издвајање за ову услугу је стабилно и креће се у номиналном износу од 8,4 милиона динара у 2021. години до 7,4 у 2024. години. Просечно учешће ове услуге у укупним издвајањима за социјалну заштиту, односну у укупном Програму 11 износи око 13,8%.

- Услуга „Лични пратилац детета“ – Ова услуга се финансира из буџета општине, без наменских трансфера. За ову услугу највише средстава је издвојено у 2021. години и то у износу од 1,2 милиона динара. У просеку, средства намењена за ову услугу чине 1,7% укупних средстава издвојених за социјалну заштиту.

Мере материјалне подршке – У структури Програма 11 – Социјална и дечија заштита, ови расходи у просеку учествују са 5,8% и односе се на материјалну подршку корисницима у области социјалне заштите која је утврђена Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити општине Тутин, односно за исплату једнократне новчане помоћи лицима која се нађу у стању социјалне потребе ради задовољења основних животних потреба. Једнократне новчане помоћи је корисницима исплаћивао Центар за социјални рад општине Тутин, по одлукама Општинске комисије, која је решавала по захтевима грађана.

Финансирање Центра за социјални рад општине Тутин – Средства која Општина трансферише Центру за социјални рад намењена су за финансирање свих трошкова који се односе на редовно пословање Центра за социјални рад општине Тутин, као и за финансирање бруто зарада и осталих права из радног односа за хх радника (који се финансирају из буџета Општине). У последње четири године, за ове намене је издвојено око 10,5% од укупних средстава намењених за социјалну заштиту.

Подршка реализацији програма Црвеног крста евидентирана је у буџету Општине као програмска активност под шифром 0902-0018. Општина финансира део активности које спроводи Црвени крст у складу са Законом о Црвеном крсту и годишњим програмом рада кроз организовање различитих облика помоћи, пре свега, кроз организацију и рад Народне кухиње. Годишњим уговором са Црвеним крстом дефинисане су његове активности за које се сукцесивно преносе средства. Финансира се и зарада једног радника. Издвајања за ове намене представљају константу у протеклом периоду јер су издвојени скоро исти номинални износи, од 3,5 милона динара у 2021. години, до 3,7 милиона  2024. години, што у просеку представља 6% укупних средстава намењених за социјалну заштиту.

Остала издвајања за Програм 11 – Социјална заштита у буџету општине Тутин односе се на следеће: финансирање саветодавно-терапијских и едукативних услуга за кориснике са посебним потребама, боравак у интернатском смештају или специјалним школама, смештај старих и болесних лица, деце без родитељског старања, смештај избеглих лица у Центр за азил (из наменских средства од Комесаријата за избегла и расељена лица), побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала, организовање едукативних радионица за децу ромске популације, помоћ за куповину огревног дрвета за најугроженије породице избеглица, саветовање - помоћ у брачним односима идр.

### Услуге социјалне заштите у општини Тутин

Одлуком о социјалној заштити у општини Тутин, која је усвојена 2022. године, утврђено је да се у општини Тутин обезбеђују следеће услуге:

- Дневни боравак;

- Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе;

- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

- Лични пратилац детета са сметњама у развоју.

Међутим, од услуга које су набројане у Одлуци, обезбеђују се две и то: помоћ у кући за одрасле и старије и лични пратилац детета.

Услуга Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе

Услугу помоћ у кући за одрасле и старије особе обезбеђује посебна служба при Центру за социјални рад у Тутину, који не поседује одговарајућу лиценцу за пружање ове услуге коју издаје ресорно министарство. Током 2021. година овом услугом је било обухваћено укупно 60 корисника (30 мушкараца и 30 жена), узраста од 65 до 79 година, и то 36 који живе у урбаном делу ове општине и 24 из руралних подручја. Укупни трошкови за обезбеђивање ове услуге су у 2021. години износили 8,5 милиона РСД, од чега је 2,3 милиона РСД опредељено из буџета локалне самоуправе а остатак је финансиран из наменских трансфера у социјалној заштити. Услуга се пружа током целе године, а како би се осигурао квалитет обезбеђивања ове услуге спроводи се испитивање задовољства корисника на полугодишњем нивоу, које реализује пружалац услуге.

Услуга Лични пратилац детета

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се од стране лиценцираног пружаоца услуге изабраног у поступку јавне набавке (у 2021. години је уговор склопљен са Друштвом психолога из Новог Пазара). У 2021. години овом услугом је било обухваћено 9 корисника (шест дечака и три девојчице) узраста од 6 до 14 година. Укупни трошкови за обезбеђивање ове услуге су у 2021. години износили 12 милиона РСД и финансирани из буџета локалне самоуправе. Услуга је пружана девет месеци, односно током целе школске године, а како би се осигурао квалитет обезбеђивања ове услуге спроводи се испитивање задовољства корисника на полугодишњем нивоу, које реализује пружалац услуге.

### Материјална подршка

У складу са Одлуком о социјалној заштити у општини Тутин, која је усвојена 2022. године, једини облик материјалне подршке грађанима у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника представља једнократна помоћ. Једнократна помоћ може бити у новцу или у натури, а додељује се у износу који не може бити већи од износа просечне зараде по запосленом у општини Тутин. Одлучивање о додели овог права поједницу, односно породици одлучује Центар за социјални рад у Тутину који врши и исплату једнократне помоћи.

### Институционални капацитети за обезбеђивање социјалне заштите у општини Тутин

Институционални оквир за планирање, спровођење и праћење спровођења локалне политике социјалне заштите у општини Тутин представљају најпре органи општине, односно Скупштина општине Тутин, председник општине, Општинско веће и Општинска управа, који су задужени за обављање послова у оквиру својих надлежности, укључујући и послове у области социјалне заштите. Скупштина општине Тутин има 37 одборника и врши основне функције локалне власти, у складу са Уставом, законима и статутом општине. Скупштина нема одбор који се бави питањима социјалне заштите, нити формирана стална или повремена радна тела у овој области. Oпштинско већe у општини Тутин има седам чланова и тренутно међу њима ниједан већник није задужен за питања социјалне заштите. Када је у питању општинска управа, Правилником о организацији и систематизацији радних места у општини Тутин нису предвиђене посебне организационе јединице тј. службе које би се бавиле искључиво питањима социјалне политике и социјалне заштите. Ипак, послове у области социјалне заштите обављају три општинска одељења и то: Одељење за буџет и финансије, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове и Одељење за привреду и локални економски развој. У Општинској управи нису формирана посебна саветодавна тела која се баве питањима здравствене и социјалне заштите.

Један од најважнијих постојећих ресурса, који може бити замајац у будућем развоју услуга социјалне заштите је Интерресорна комисија коју чине представници основне школе, Центра за социјални рад у Тутину и Дома здравља, као и логопед из Предшколске установе. Комисија има пет чланова, веома је активна и има важну улогу у остваривању међусекторске сарадње на нивоу општине.

Центар за социјални рад je кључнa институција у области социјалне заштите на територији Тутина и спада у центре средње величине. Према подацима Републичког завода за социјалну заштиту, на дан 31.12.2023. године има 14 запослених, а од тога је стручних радника са лиценцом укупно 9 (8 водитеља случаја и 1 запослен на правним пословима). Центар нема унутрашње организационе јединице, тако да се на основу налога директора обављају сви стручни послови.

Центар је пружалац услуге помоћ у кући, али без одговарајуће лиценце, и нема предвиђену организациону јединицу која би се бавила овим послом. Стога је неопходно да се у будућности ова услуга обезбеди путем јавне набавке и да пружалац буде лиценцирана организација, или да се створе услови да Центар направи своју организациону јединицу, која би у будућности могла да се лиценцира и да у складу са Законом пружа услугу.

## Кључни фактори од значаја за унапређење социјалне заштите у општини Тутин

Радна група за израду Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период од 2025. до 2028. године је у току процеса планирања детаљно анализирала стање у општини кад је у питању социјална заштита. На основу прикупљених података и сачињене ситуационе анализе, идентификованих снага и слабости општине, као и прилика и претњи које су препознате у локалној и широј заједници, дефинисани су и приоритети односно кључни проблеми на које овај документ јавне политике треба да одговори. У наставку следе резултати SWОТ анализе:

| СНАГЕ | СЛАБОСТИ |
| --- | --- |
| - Развој услуга социјалне заштите заснива се на мапираним потребама заједнице, корисника и потенцијалних корисника, као и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите - При планирању садржаја услуге важност се придаје партиципацији корисника и врши се мониторинг тј. испитивање задовољства корисника услугом - Релативно добра сарадња општине са локалним институцијама и установама социјалне заштите - Израђен План развоја општине који даје смернице за развој социјалне заштите у општини - Планирана је ревизија и доношење нове Одлуке о социјалној заштити - Проценат издвајања за обезбеђивање права и услуга социјалне заштите у буџету локалне самоуправе се континуирано повећава - Постојање и активности Интерресорне комисије | - Не постоји системска сарадња између институција и организација на локалном нивоу - Недовољно развијена међусекторска сарадња (образовање, здравство и социјална заштита) - Недостају обједињени и систематски прикупљани подаци о потребама и проблемима корисника/потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите - Општина је територијално разуђена и тешко је обезбедити уједначену доступност и квалитет услуга - Недовољно развијен оквир јавних политика у области социјалне заштите - Недовољно развијен нормативни оквир који регулише остваривање права и услуга социјалне заштите; нису усвојени правилници који регулишу остваривање свих права и услуга утврђених Одлуком о социјалној заштити - Општина тренутно нема предвиђену партиципацију корисника у цени услуге - На територији општине нема лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите - Недовољна искоришћеност алтернативних извора финансирања за обезбеђивање услуга социјалне заштите - Потреба за унапређењем капацитета, а нарочито компетенција запослених у Општинској управи за мапирање потреба корисника/потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите, као и за планирање, обезбеђивање, праћење и вредновање ефеката мера и услуга социјалне заштите - Сарадња са представницима привредног сектора није успостављена; капацитети релевантних актера за прибављање средстава за обезбеђивање права и услуга социјалне заштите из алтернативних извора финансирања нису успостављени - Недовољна информисаност грађана и афирмисаност права и услуга социјалне заштите за све категорије рањивих група, посебно због локалне патријархалне културе и стереотипа и предрасуда који су веома присутни међу локалним становништвом |
| ШАНСЕ | ПРЕТЊЕ |
| - Стратешки оквир у области социјалне заштите на националном нивоу - Наменски трансфери у социјалној заштити Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као механизам подршке развоју услуга социјалне заштите - Повезивање са околним ЈЛС у циљу размене знања и искустава у унапређивању услуга социјалне заштите и потенцијално успостављање и развој међуопштинских услуга социјалне заштите - Доступност фондова у области социјалне политике и социјалне инклузије (ЕУ на пример) - Развој сарадње са националним институцијама и организацијама цивилног друштва, као и са другим општинама | - Недостатак заокружене и адекватне законске регулативе и националног стратешког оквира у области социјалне заштите - Изостанак подршке националних и међународних партнера у успостављању нових/унапређењу постојећих услуга, а нарочито успостављању међусекторске и међуопштинске сарадње у обезбеђивању услуга социјалне заштите - Ограничења у запошљавању у јавном сектору се неповољно одражавају на развој услуга социјалне заштите чији су пружаоци из јавног сектора - Пружање услуга кроз поступак јавне набавке није у потпуности адекватан за социјалну заштиту - Не постоји мониторинг пружања услуга социјалне заштите на националном нивоу - Смањење наменских транфера за социјалну заштиту из године у годину - Не постоје базе података, а они подаци који постоје нису у потпуности релевантни - Старење становништва што условљава повећање потреба за услугама социјалне заштите - Ресурси система су удаљени од општине (на пример, домови за старе) |

У области социјалне заштите је неопходно обезбедити доступност и приступачност услуга социјалне заштите у општини, ојачати капацитете општине за планирање, спровођење и праћење локалне политике социјалне заштите, односно обезбедити услове за системски приступ развијању социјалне заштите на локалном нивоу чему би претходило формирање локалног тела у области социјалне политике у које ће бити укључени и представници крајњих корисника, адекватно мапирање и прецизна идентификација потреба особа са инвалидитетом у области социјалне заштите. Поред тога, неопходно је обезбедити услове за успостављање нових услуга социјалне заштите и лиценцирање пружалаца ових услуга, како би се крајњим корисницима пружио адекватан одговор на њихове потребе.

# Циљеви и мере Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период од 2025. до 2028. године

## Циљеви и мере Програма

Општи циљ Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период од 2025. до 2028. године је:

Грађани општине Тутин имају приступачну и квалитетну социјалну заштиту.

| Показатељи исхода (базни) | Показатељи исхода (циљни - 2028. година) | Допринос показатељима ЦОР 6 - Агенда 2030 |
| --- | --- | --- |
| Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији у општини Тутин износи 12,7% у 2022. години (Извор: ДевИнфо база података, РЗС) | Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији у општини Тутин износи 13,5% у 2028. години (Извор: ДевИнфо база података, РЗС) | 1.3.1. Удео становника обухваћених системом социјалне заштите, по полу, уз разликовање деце, незапослених лица, старијих лица, особа са инвалидитетом, трудница, новорођенчади, жртава повреда на раду, као и сиромашних и угрожених |
| Број локалних услуга социјалне заштите које се пружају у општини Тутин у 2025. години износи две (Извор: Извештај Одељења за друштвене делатности) | У општини Тутин су обезбеђене три услуге социјалне заштите (Извор: Извештај Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе Тутин) |  |

Програм предвиђа пораст броја корисника права и услуга социјалне заштите, као и континуитет у обезеђивању постојећих и развој нових услуга социјалне заштите које су усклађене са локалним потребама. Такође, предвиђено је и повећање буџетских издвајања за социјалну заштиту, као и обезбеђивање финансијских средстава за услуге из фондова националних институција и међународних организација. Истовремено, планирано је унапређивање капацитета општинске управе кроз стручно усавршавање запослених и повећање броја запослених. Развој услуга омогућиће већу укљученост и подршку корисницима у локалном окружењу, што посебно доприноси процесу деинституционализације.

Како би се до краја важења Програма достигао жељени општи циљ, дефинисана су три посебна циља и у оквиру њих мере и активности које ће допринети њиховом остварењу.

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1: Унапређење локалног нормативног и институционалног оквира за даљи развој и унапређење права и услуга социјалне заштите на територији општине Тутин

Како би се обезбедили континуитет и квалитет права и услуга социјалне заштите, општина Тутин ће унапредити нормативни оквир којим се дефинишу и регулишу садржајни и процедурални аспекти обезбеђивања права и услуга социјалне заштите. Такође, у општини ће бити унапређен и институционални оквир у области социјалне заштите, пружањем подршке локалним организацијама цивилног друштва које раде са осетљивим друштвеним групама да стекну лиценцу за пружање услуга социјалне заштите.

Мере:

1.1. Ревизија и усвајање одлуке којом се регулише остваривање права и услуга социјалне заштите на територији општине

1.2. Израда и усвајање одлука о обезбеђивању права и услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС за сва права и услуге социјалне заштите које је општина Тутин предвидела својом Одлуком о социјалној заштити

1.3. Израда и усвајање других релевантних одлука у области социјалне заштите

1.4. Пружање подршке за изградњу капацитета и лиценцирање локалног пружаоца услуга социјалне заштите

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2: Јачање организационих капацитета Општинске управе општине Тутин за даљи развој и унапређење социјалне заштите на територији општине Тутин

Унапређивање организационих капацитета за развој система социјалне заштите у општини Тутин биће постигнуто кроз континуирано стручно усавршавање запослених у Општинској управи. Похађањем обука и учешћем на стручним скуповима биће унапређени капацитети запослених за планирање, спровођење и праћење спровођења права и услуга социјалне заштите. Такође, формирањем Савета за социјалну заштиту биће успостављен координациони механизам за праћење и вредновање локалне политике социјалне заштите. Додатно, како би се систем социјалне заштите заснивао на партиципативном приступу и рефлектовао потребе грађана и корисника/потенцијалних корисника, у општини ће се редовно спроводити мапирање потреба за услугама социјалне заштите и на различите начине подстицати веће учешће грађана, јавности и представника различитих локалних институција и организација у процесу припреме буџета у области социјалне заштите.

Мере:

2.1. Успостављање организационих капацитета и унапређивање компетенција људских ресурса у оквиру у оквиру Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе као директног буџетског корисника задуженог за обезбеђивање права и услуга предвиђених Одлуком о социјалној заштити

2.2. Успостављање организационих капацитета и унапређивање компетенција људских ресурса за спровођење мапирања потреба постојећих и потенцијалних корисника/ца услуга социјалне заштите, као и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите

2.3. Унапређење механизама за праћење и вредновање локалне политике социјалне заштите

2.4. Унапређење извештавања о резултатима и ефектима услуга које су обезбеђене у заједници

2.5. Унапређење учешће грађана у припреми буџета за област социјалне заштите

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите и успостављање нових, у складу са потребама грађана

Овај посебни циљ реализоваће се кроз сет мера и активности које ће допринети планском и одрживом развоју постојећих услуга социјалне заштите у општини Тутин, у складу са идентификованим потребама грађана. На тај начин створиће се услови за потпунију примену једног од основних начела садржаног у Закону о социјалној заштити по којем се услуге социјалне заштите првенствено пружају у непосредном и најмање рестриктивном окружењу, при чему предност имају оне које омогућавају останак корисника у заједници.

Мере:

3.1. Унапређење квалитета, обухвата и доступности постојећих услуга социјалне заштите (Помоћ у кући, Лични пратилац детета)

3.2. Успостављање нових услуга социјалне заштите (Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом)

3.3. Информисање корисника и потенцијалних корисника о правима и услугама у области социјалне заштите, и начинима њиховог остваривања

## Процена финансијских средстава неопходних за реализацију Програма

Саставни део Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период од 2025. до 2028. године чини и Акциони план за његово спровођење за период 2025-2028. године који садржи разрађене мере и активности које доприносе остваривању посебних циљева.

Акциони план укључује и процену трошкова активности предвиђених предметним планом, односно средстава потребних за њихово спровођење. Приликом процене трошкова, приступило се економски рационално и у складу са основним макроекономским претпоставкама и пројекцијама које су дате у Ревидираној фискалној стратегији за 2025. годину, као и у складу са Методологијом обрачуна стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа коју је израдио Републички секретаријат за јавне политике Владе Републике Србије.

Приликом израде овог планског документа, било је неопходно вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода по мерама и активностима у конкретним програмима буџета општине, ради остваривања циљева програмског буџетирања:

- класификација расхода и издатака према уже дефинисаним надлежностима и мерама корисника буџета

- одређивање конкретне сврхе на које се средства троше

- одређивање начина потрошње средстава, а такође и повезаности са средњорочним циљевима

- утврђивање елемената за мерење учинка спровођења мера.

Oд програмског буџета на нивоу јединице локалне самоуправе, очекује се да:

- пружа јединствен оквир за утврђивање приоритетних расхода и издатака

- унапређује координацију политика ради остваривања националних и локалних социјалних циљева

- обезбеђује финансијски контекст средњорочним плановима корисника буџета

- омогућава свим заинтересованим странама да уоче неефикасно трошење јавних средстава

- доприноси унапређењу услуга јавне управе кроз процену односа њихове цене и квалитета

- омогућава израду буџета који је транспарентнији и разумљивији за грађане.

Одлуком о буџету општине Тутин, у наредним годинама важења овог Акционог плана, потребно је предвидети износе средстава из других извора, а у складу са релевантним информацијама о конкурсима потенцијалних донатора/финансијера у предстојећем периоду и то:

- Донације од иностраних земаља - извор 05

- Донације од међународних организација - извор 06

- Трансфери од других нивоа власти - извор 07

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица - извор 08

У наставку је дат преглед процењених финансијских средстава за имплементацију Акционог плана по посебним циљевима/мерама и изворима финансирања.

| ТАБЕЛА ПРОЦЕНЕ ТРОШКОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА У АКЦИОНОМ ПЛАНУ (у динарима) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљеви и мере | Буџетска средства Општине | Наменски трансфер (буџет РС) | Донаторска средства | УКУПНО |  |
| Посебан циљ 1. | 121,907 | 0 | 821,464 | 943,371 |  |
| Мера 1.1 | 0 | 0 | 117,176 | 117,176 |  |
| Мера 1.2 | 0 | 0 | 351,529 | 351,529 |  |
| Мера 1.3 | 0 | 0 | 58,588 | 58,588 |  |
| Мера 1.4 | 121,907 | 0 | 294,171 | 416,078 |  |
| Посебан циљ 2. | 0 | 0 | 558,588 | 558,588 |  |
| Мера 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мера 2.2 | 0 | 0 | 558,588 | 558,588 |  |
| Мера 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мера 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мера 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Посебан циљ 3. | 19,363,294 | 28,600,000 | 7,754,369 | 55,717,663 |  |
| Мера 3.1 | 19,363,294 | 28,600,000 | 4,754,369 | 52,717,663 |  |
| Мера 3.2 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |  |
| Мера 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| УКУПНО | 19,485,201 | 28,600,000 | 9,134,422 | 57,219,623 |  |
|  | 34,1% | 50,0% | 16,0% |  |  |

Укупно процењена средства за имплементацију Акционог плана Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период од 2025. до 2028. године износе 57.220 хиљада динара. Од укупно планираних средстава, 34,1% биће финансирано из буџета Општине, док ће 65,9% бити финансирано из екстерних извора, и то, 16% из донација и 50% из наменских трансфера Републике Србије. Предвиђено је да ће се из наменских трансфера финансирати две услуге социјалне заштите: помоћ у кући за старија лица и лични пратилац детета.

Структура извора финансирања по посебним циљевима може се видети у наредној табели:

| ТАБЕЛА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА У АКЦИОНОМ ПЛАНУ (у динарима) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљеви и мере | Буџетска средства Општине | Наменски трансфер (буџет РС) | Донаторска средства | УКУПНО |
| Посебни циљ 1. | 121,907 | 0 | 821,464 | 943,371 |
| Посебни циљ 2. | 0 | 0 | 558,588 | 558,588 |
| Посебни циљ 3. | 19,363,294 | 28,600,000 | 7,754,369 | 55,717,663 |
| УКУПНО | 19,485,201 | 28,600,000 | 9,134,422 | 57,219,623 |

Од укупних средстава која су планирана за реализацију Акционог плана, највећи износ, чак 97,4%, је предвиђен за реализацију Посебног циља 3 - Унапређење постојећих услуга социјалне заштите и успостављање нових, у складу са потребама грађана, и то за Меру 3.1. - Унапређење квалитета, обухвата и доступности постојећих услуга социјалне заштите. Предвиђено је да се из буџета издвоји 19,3 милиона динара за ове намене до краја 2028. године, док би се остатак финансирао из екстерних извора и то, пре свега из наменских трансфера у износу од 28,6 милиона динара и из донација 7,7 милиона динара.

За многе активности нису предвиђена посебна средства с обзиром да представљају редовне активности запоселних и она су већ буџетирана кроз њихове зараде. То се, између осталих, односи на активности 1.1.3. - Усвајање одлуке којом се регулише остваривање права и услуга социјалне заштите на територији општине, све активности у оквиру Мере 2.3. - Унапређење механизама за праћење и вредновање локалне политике социјалне заштите (Доношење одлуке о формирању Савета за социјалну заштиту и именовање чланова и чланица; Израда Плана рада Савета за социјалну заштиту итд.), активности у оквиру Мере 2.4. - Унапређење извештавања о резултатима и ефектима услуга које су обезбеђене у заједници, као што су: активност 2.4.1. Израда формата за извештавање и процену ефеката услуга социјалне; 2.4.3. Припрема годишњих извештаја о резултатима и ефектима пружених услуга социјалне заштите итд.).

# Оквир за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање

Спровођење Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период од 2025. до 2028. године осигураће укључивање свих релевантних локалних актера у реализацији планираних мера и активности.

За потребе успостављања координације спровођења Програма, праћења реализације мера и активности (мониторинга) и процене ефекта Програма (евалуација) биће успостављенa управљачка структура. Надлежност за координацију спровођења, праћење спровођења и интерно вредновање остварених резултата Програма биће поверена Савету за социјалну политику, формираном од стране Општинског већа општине Тутин као сталног стручног тела у складу са Пословником о раду Општинског већа. Одлуку о формирању Савета за социјалну политику Општинско веће ће донети у року од месец дана од дана усвајања Одлуке о усвајању Програма.

Савет за социјалну политику биће задужен за:

- Координацију спровођења активности и пружање подршке носиоцима и партнерима у циљу остваривања циљева и мера планираних Програмом;

- Интерно праћење (мониторинг) реализације Програма;

- Израду годишњег извештаја о реализацији планираних активности у оквиру мера дефинисаних за потребе остваривања посебних циљева Програма;

- Припрему предлога за ревизију Програма у случају потребе, који ће бити поднет Општинском већу општине Тутин;

- Обавештавање јавности најмање једном годишње о реализованим активностима и оствареним резултатима предвиђених Програмом;

- Успостављање сарадње са релевантним актерима на локалном, међуопштинском, националном и међународном нивоу у циљу остваривања резултата планирираних Програмом, као и дефинисањем нових циљева и активности од значаја за унапређење социјалне заштите и социјалне инклузије осетљивих друштвених група;

- Предузимање и других активности од значаја за остваривање циљева и мера предвиђених Програмом.

Структуру Савета за социјалну политику чиниће представници:

- Општинске управе (представник извршне власти и представници релевантних организационих јединица Општинске управе општине Тутин (Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и локални економски развој);

- Локалних установа социјалне заштите (Центра за социјални рад);

- Представници других установа у областима образовања, здравствене заштите, запошљавања, културе, спорта;

- Црвеног крста;

- Организација цивилног друштва које делују у области социјалног укључивања и заштите права осетљивих друштвених група;

- Појединци, стручњаци у областима од значаја за социјалну заштиту и социјалну инклузију осетљивих друштвених група.

За потребе праћења спровођења Програма биће сачињен формат за извештавање на годишњем нивоу који ће бити усклађен са дефинисаним индикаторима како би се обезбедили потребни подаци и мере усклађивале на начин који је заснован на објективно проверљивим подацима свих институција и организација укључених у спровођење Програма.

Административне послове од значаја за рад Савета за социјалну политику обављаће запослени у Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове.

Додатно, за потребе праћења спровођења Програма, Савет за социјалну политику ће формирати Тим за мониторинг који ће чинити чланови Савета, и који ће бити задужен за:

- Израду Плана мониторинга који ће омогућити праћење динамике и реализацију активности предвиђених Акционим планом Програма;

- Анализу месечних и годишњих наративних и финансијских извештаја носиоца активности предвиђених Акционим планом Програма;

- Спровођење периодичних мониторинг посета у оквиру реализације активности Програма;

- Подршку у припреми годишњих наративних и финансијских извештаја о реализацији активности и оствареним резултатима/индикаторима дефинисаних Програмом.

Процена успешности реализације Програма (евалуација) ће се спроводити као:

- Интерна евалуација - Интерну евалуацију Програма ће спровести Савет за социјалну политику, најкасније 3 месеца од истека Програма, а у складу са обавезом спровођења ex-post анализе и вредновања учинака јавних политика, предвиђеном чланом 40. Закона о планском систему. Интерна евалуација вршиће се у складу са квалитативним и квантитативним индикаторима који су предвиђени на нивоу општег и посебних циљева и мера Програма, на основу којих ће вредновати учинке локалне политике социјалне заштите, односно оценити њену релевантност, ефикасност, ефективност и одрживост, а у циљу њеног преиспитивања и унапређења, односно ревизије и даљег планирања.

Основ за израду евалуације представљаће:

  - Годишњи извештаји и финални извештај о реализацији Програма, које припремају Савет за социјалну политику и Тим за мониторинг Програма;

  - Резултати процене задовољства корисника и њихових породица пруженим услугама социјалне заштите и мерама материјалне подршке;

  - Резултати процене потреба корисника и потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите;

  - Резултати процене потреба и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите, али и других ресорних институција, од значаја за даље унапређење постојећих, односно успостављање нових инфраструктурних и организационих капацитета, као и компетенција људских ресурса за потребе обезбеђивања/унапређења мера материјалне подршке и услуга социјалне заштите и програма социјалне инклузије.

- Екстерна евалуација – биће спроведена у складу са финансијским могућностима општине Тутин и биће обезбеђена путем јавне набавке ex-post евалуације Програма, која ће бити израђена у складу са методологијом предвиђеном Законом о планском систему.

# Акциони план

| ОПШТИ ЦИЉ: Грађани општине Тутин имају приступачну и квалитетну социјалну заштиту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији у општини Тутин | % | ДевИнфо база података, РЗС | 12,7% (2022) | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 |
| Број локалних услуга социјалне заштите у општини Тутин | број | Извештај ОУ Тутин | 2 (2024) | 2 | 3 | 3 | 3 |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 1: Унапређење локалног нормативног и институционалног оквира за даљи развој и унапређење права и услуга социјалне заштите на територији општине Тутин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Број усвојених и/или ревидираних нормативних аката у области социјалне заштите | Број | Службени лист општине Тутин | 1 (2024) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Број локалних лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин | 0 (2024) | 0 | 1 | 1 | 2 |

| МЕРА 1.1: Ревизија и усвајање одлуке којом се регулише остваривање права и услуга социјалне заштите на територији општине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Екстерни извор: СКГО (ИПА 2020) |  | 0602-0001 |  | 117.176,30 | / | / | / |
| Период спровођења мере: 2025. година |  |  | Тип мере: регулаторна; информативно-едукативна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Усвојена нова одлука којом се регулише остваривање права и услуга у области социјалне заштите на територији општине Тутин | Да/Не | Службени лист општине Тутин |  | Да (2024) | Да | Да | Да | Да |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 1.1.1. Формирање тима за координацију рада на изради одлуке којом се регулише остваривање права и услуга социјалне заштите на територији општине | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | 2025. | Буџет општине (редовна делатност) | 0602-0001 | / | / | / | / |
| 1.1.2. Припрема одлуке којом се регулише остваривање права и услуга социјалне заштите на територији општине | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | 2025. | Екстерни извор: СКГО (ИПА 2020) | 0602-0001 | 117.176,30 | / | / | / |
| 1.1.3. Усвајање одлуке којом се регулише остваривање права и услуга социјалне заштите на територији општине | Скупштина општине Тутин | / | 2025. | Буџет општине (редовна делатност) | / | / | / | / | / |
| 1.1.4. Информисање кључних актера у области социјалне заштите и шире јавности о садржају одлуке којом се регулише остваривање права и услуга социјалне заштите на територији општине | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД, медији | 2026. | Буџет општине (редовна делатност) | / | / | / | / | / |

| МЕРА 1.2: Израда и усвајање одлука о обезбеђивању права и услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС за сва права и услуге социјалне заштите које је општина Тутин предвидела својом Одлуком о социјалној заштити |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Екстерни извор: СКГО (ИПА 2020) |  | 0602-0001 |  | 351.528,90 | / | / | / |
| Период спровођења мере: 2025. година |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Одлука о СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Усвојене одлуке којима се регулише обезбеђивање свих услуга социјалне заштите предвиђених одлуком о СЗ | Број | Службени лист општине Тутин |  | 0 (2024) | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 1.2.1. Израда и усвајање Одлуке о обезбеђивању услуге Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин | 2025. | Екстерни извор: СКГО (ИПА 2020) | 0602-0001 | 117.176,30 | / | / | / |
| 1.2.2. Израда и усвајање Одлуке о обезбеђивању услуге Лични пратилац детета | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | 2025. | Екстерни извор: СКГО (ИПА 2020) | 0602-0001 | 117.176,30 | / | / | / |
| 1.2.3. Израда и усвајање Одлуке о обезбеђивању услуге Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | 2025. | Екстерни извор: СКГО (ИПА 2020) | 0602-0001 | 117.176,30 | / | / | / |

| МЕРА 1.3: Израда и усвајање других релевантних одлука у области социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Екстерни извор: СКГО (ИПА 2020) |  | 0602-0001 |  | 58.588,15 | / | / | / |
| Период спровођења мере: 2025. година |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: одлука о СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Усвојене друге релевантне одлуке којима је унапређен нормативни оквир на локалном нивоу у области социјалне заштите | Број | Службени лист општине Тутин |  | 0 (2024) | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 1.3.1. Израда и усвајање Одлуке о утврђивању економске цене услуга са методологијом за формирање цене услуга | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | 2025. | Екстерни извор: СКГО (ИПА 2020) | 0602-0001 | 58.588,15 | / | / | / |

| МЕРА 1.4: Пружање подршке за изградњу капацитета и лиценцирање локалног пружаоца услуга социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Буџет општине Донаторска средства |  | 0602-0001 |  | / | / 70.715,90 | 60.953,45 111.727,60 | 60.953,45 111.727,60 |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: институционално-управљачко-организациона |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Број лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите на локалном нивоу | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 0 (2024) | 0 | 1 | 1 | 2 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 1.4.1. Организовање стручних скупова у циљу информисања локалних ОЦД о процедури лиценцирања за пружаоце услуга социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | 2028. | Буџет општине Донаторска средства | 0602-0001 | / / | / 70.715,90 | 17.576,45 53.139,45 | 17.576,45 53.139,45 |
| 1.4.2. Пружање техничке и финансијске подршке локалним ОЦД у достизању критеријума за лиценцирање код надлежног органа (МРЗБСП) | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | 2028. | Буџет општине | 0602-0001 |  |  | 20.000 | 20.000 |
| 1.4.3. Организовање студијских посета за представнике локалних ОЦД пружаоцима услуга у околним ЈЛС у циљу размене искустава | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | 2028. | Буџет општине Донаторска средства | 0602-0001 |  |  | 23.377 58.588,15 | 23.377 58.588,15 |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 2: Јачање организационих капацитета Општинске управе општине Тутин за даљи развој и унапређење социјалне заштите на територији општине Тутин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Спроведене обуке за запослене у ОУ Тутин и представнике других актера у области социјалне заштите | Да/Не | Извештај ОУ Тутин | Не (2024) | Да | Да | Да | Да |
| Успостављен функционалан Савет за социјалну заштиту | Да/Не | Извештај ОУ Тутин | Не (2024) | Да | Да | Да | Да |
| Унапређен процес извештавања о резултатима и ефектима пружених услуга социјалне заштите | Да/Не | Извештај ОУ Тутин | Не (2024) | Да | Да | Да | Да |
| Унапређено учешће грађана у процесу припреме буџета у области социјалне заштите | Да/Не | Извештај ОУ Тутин | Не (2024) | Да | Да | Да | Да |

| МЕРА 2.1: Успостављање организационих капацитета и унапређивање компетенција људских ресурса у оквиру у оквиру Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе као директног буџетског корисника задуженог за обезбеђивање права и услуга предвиђених Одлуком о социјалној заштити |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Буџет општине, донаторска средства |  | 0602-0001 |  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: информативно-едукативна; институционално-управљачко-организациона |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Број обука за запослене у ОУ Тутин у циљу унапређивања њихових компетенција за планирање, спровођење и праћење спровођења права и услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 0 (2024) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Број запослених у ОУ Тутин који су похађали обуке за планирање, спровођење и праћење спровођења права и услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 0 (2024) | 2 | 5 | 5 | 5 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 2.1.1. Израда плана обука | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.1.2. Учешће у обукама које организује НАЈУ за запослене у органима ЈЛС који се баве пословима у области социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | НАЈУ | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.1.3. Учешће у обукама које организују друге институције и организације за запослене у органима ЈЛС који се баве пословима у области социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | РЗСЗ, СКГО, ОЦД, међународне организације | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.1.4. Учешће запослених у ОУ Тутин на стручним скуповима и конференцијама у области социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

| МЕРА 2.2: Успостављање организационих капацитета и унапређивање компетенција људских ресурса у оквиру у оквиру Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе као директног буџетског корисника задуженог за обезбеђивање права и услуга предвиђених Одлуком о социјалној заштити |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Донаторска средства |  | 0602-0001 |  | 58.588,15 | / | / | 500.000,00 |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: информативно-едукативна; регулаторна; институционално-управљачко-организациона |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Број обука за запослене у ОУ Тутин у циљу унапређивања њихових компетенција за спровођење мапирања потреба постојећих и потенцијалних корисника/ца услуга социјалне заштите, као и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 1 (2024) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Број спроведених мапирања потреба постојећих и потенцијалних корисника/ца услуга социјалне заштите, као и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 1 (2024) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Израђен и усвојен Правилник о спровођењу мапирања потреба постојећих и потенцијалних корисника/ца услуга социјалне заштите, као и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите | Да/Не | Службени лист општине Тутин |  | Не (2024) | Да | Да | Да | Да |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 2.2.1. Планирање и реализација обуке за спровођење мапирања потреба постојећих и потенцијалних корисника/ца услуга социјалне заштите, као и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, пружаоци услуга СЗ, ОЦД | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.2.2. Спровођење мапирања потреба постојећих и потенцијалних корисника/ца услуга социјалне заштите, као и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, пружаоци услуга СЗ, ОЦД | 2028. | Донаторска средства | 0602-0001 | / | / | / | 500.000,00 |
| 2.2.3. Израда и усвајање Правилника о спровођењу мапирања потреба постојећих и потенцијалних корисника/ца услуга социјалне заштите, као и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Скупштина општине Тутин, Општинско веће, ЦСР Тутин, ИРК, пружаоци услуга СЗ, ОЦД | 2026. | Донаторска средства | 0602-0001 | 58.588,15 | / | / | / |

| МЕРА 2.3: Унапређење механизама за праћење и вредновање локалне политике социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Буџет општине, донаторска средства |  | 0602-0001 |  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: информативно-едукативна; институционално-управљачко-организациона |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Успостављен Савет за социјалну заштиту | Да/Не | Извештај ОУ Тутин |  | Не (2024) | Да | Да | Да | Да |
| Број одржаних састанака Савета за социјалну заштиту | Број | Годишњи извештај о раду Савета за социјалну заштиту |  | 0 (2024) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Број подржаних локалних иницијатива у области социјалне заштите од стране Савета за социјалну заштиту | Број | Годишњи извештај о раду Савета за социјалну заштиту |  | 0 (2024) | 0 | 2 | 3 | 4 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 2.3.1. Доношење одлуке о формирању Савета за социјалну заштиту и именовање чланова и чланица | Општинско веће општине Тутин | ЦСР Тутин, ИРК | 2025. | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.3.2. Израда Плана рада Савета за социјалну заштиту | Савет за социјалну заштиту | ОУ Тутин | Први квартал текуће године | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.3.3. Промоција рада и информисање јавности о резултатима рада Савета за социјалну заштиту | Савет за социјалну заштиту | ОУ Тутин | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.3.4. Подршка спровођењу локалних иницијатива у области социјалне заштите | Савет за социјалну заштиту | ОУ Тутин | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

| МЕРА 2.4: Унапређење извештавања о резултатима и ефектима услуга које су обезбеђене у заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Буџет општине, донаторска средства |  | 0602-0001 |  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: информативно-едукативна; институционално-управљачко-организациона |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Редовни годишњи извештаји о резултатима и ефектима пружених услуга социјалне заштите | Да/Не | Извештај ОУ Тутин |  | Не (2024) | Не | Да | Да | Да |
| Годишња оцена задовољства корисника услуга социјалне заштите | Да/Не | Извештај ОУ Тутин |  | Не (2024) | Не | Да | Да | Да |
| Број стручних скупова на локалном нивоу организованих са циљем унапређивања квалитета услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | Нема података | 1 | 2 | 2 | 2 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 2.4.1. Израда формата за извештавање и процену ефеката услуга социјалне заштите које су обезбеђене у општини | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Савет за социјалну заштиту, ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД, пружаоци услуга СЗ | 2026. | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.4.2. Обука запослених у ОУ Ттуин и представника других актера о процесу и начинима за извештавање и процену ефеката услуга социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Савет за социјалну заштиту, ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД, пружаоци услуга СЗ | 2026. | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.4.3. Припрема годишњих извештаја о резултатима и ефектима пружених услуга социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Савет за социјалну заштиту, ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД, пружаоци услуга СЗ | Први квартал текуће године за претходну годину | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.4.4. Организовање стручних скупова у циљу представљања извештаја и дискусије о могућностима за унапређивање квалитета услуга социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Савет за социјалну заштиту, ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД, пружаоци услуга СЗ | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

| МЕРА 2.5: Унапређење учешће грађана у припреми буџета за област социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Буџет општине, донаторска средства |  | 0602-0001 |  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: информативно-едукативна; институционално-управљачко-организациона |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Број грађана који су учествовали у процесу припреме буџета за област социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | Нема података (2024) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Број одржаних скупова/догађаја у циљу прикупљања предлога и мишљења грађана о буџету оптини за област социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | Нема података (2024) | 1 | 2 | 2 | 2 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 2.5.1. Редовно обавештавање јавности о процесу припреме буџета општине коришћењем различитих канала комуникације (огласне табле, медији, сајт општине, друштвене мреже, итд.) | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Савет за социјалну заштиту, ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД, медији | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.5.2. Организовање састанака/догађаја у циљу прикупљања предлога и мишљења грађана о буџету општине за област социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Савет за социјалну заштиту, ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.5.3. Организација и информисање јавности о јавној расправи о предлогу буџета општине | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Савет за социјалну заштиту, ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД, медији | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 2.5.4. Прикупљање предлога и мишљења грађана о буџету општине путем формулара на званичном сајту општине Тутин | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Савет за социјалну заштиту, ЦСР Тутин, ИРК, ОЦД | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 3: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите и успостављање нових, у складу са потребама грађана |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Број обезбеђених услуга социјалне заштите у општини Тутин | Број | Извештај ОУ Тутин | 2 (2024) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Број корисника услуга социјалне заштите у општини Тутин | Број | Извештај ОУ Тутин | 91 (2024) | 100 | 110 | 120 | 130 |

| МЕРА 3.1: Унапређење квалитета, обухвата и доступности постојећих услуга социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Буџет општине Наменски трансфери у СЗ МРЗБСП Донаторска средства |  | 0902-0016 |  | 4.323.294 4.600.000 4.754.369 | 4.700.000 8.200.000 / | 5.020.000 8.000.000 / | 5.320.000 7.800.000 / |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга; информативно-едукативна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: одлука о СЗ; одлуке којима се регулише обезбеђивање услуга социјалне заштите; друга релевантна нормативна акта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Повећан број корисника услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 91 (2024) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Спроведене обуке за пружање услуга Помоћ у кући и Лични пратилац детета | Да/Не | Извештај ОУ Тутин |  | Нема података | Да | Да | Да | Да |
| Редовно информисање јавности о доступним услугама социјалне заштите на територији општине Тутин | Да/Не | Извештај ОУ Тутин |  | Да (2024) | Да | Да | Да | Да |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 3.1.1. Пружање услуге Помоћ у кући | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, пружалац услуге | континуирано | Буџет општине Наменски трансфери у СЗ | 0902-0016 | 2.900.000 4.600.000 | 3.100.000 4.500.000 | 3.300.000 4.400.000 | 3.500.000 4.300.000 |
| 3.1.2. Реализација акредитоване обуке за геронтодомаћице (у складу са потребама) | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, пружалац услуге | континуирано | Буџет општине | 0902-0016 | / | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3.1.3. Пружање услуге Лични пратилац детета | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, пружалац услуге | континуирано | Буџет општине Наменски трансфери у СЗ Донаторска средства | 0902-0016 | 1.423.294 / 4.754.369 | 1.500.000 3.700.000 / | 1.600.000 3.600.000 / | 1.700.000 3.500.000 / |

| МЕРА 3.2: Успостављање нових услуга социјалне заштите (Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Буџет општине Донаторска средства Наменски трансфери у СЗ МРЗБСП |  | 0902-0016 |  | / | / 1.000.000 / | / 1.000.000 / | / 1.000.000 / |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга; информативно-едукативна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: одлука о СЗ; одлуке којима се регулише обезбеђивање услуга социјалне заштите; друга релевантна нормативна акта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Успостављена услуга социјалне заштите Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 0 (2024) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Број корисника нових услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 0 (2024) | 0 | 10 | 15 | 20 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 3.2.1. Успостављање и пружање услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, пружалац услуге | 2026. | Буџет општине Донаторска средства | 0902-0016 | / | / 1.000.000 | / 1.000.000 | / 1.000.000 |
| 3.2.2. Информисање јавности о новоуспостављеним услугама социјалне заштите и начину остваривања права на ове услуге | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, пружалац услуге, медији | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 3.2.3. Праћење пружања услуга социјалне заштите | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, Савет за социјалну заштиту, пружалац услуге | континуирано | / | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

| МЕРА 3.3: Информисање корисника и потенцијалних корисника о правима и услугама у области социјалне заштите, и начинима њиховог остваривања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) |  | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | Буџет општине, донаторска средства |  | 0602-0001 |  | / | / | / | / |
| Период спровођења мере: 2025-2028. године |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност са базном годином | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у 2027. години | Циљaна вредност у 2028. години |
| Број информативних кампања које су усмерене на кориснике и потенцијалне кориснике права и услуга социјалне заштите | Број | Извештај ОУ Тутин |  | 0 (2024) | 0 | 2 | 2 | 3 |

| Назив активности | Организациона јединица која спроводи активност | Партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности (квартал, година) | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (шифра ПР/ПА/ПЈ) | Укупно процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 РСД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025. година | 2026. година | 2027. година | 2028. година |
| 3.3.1. Израда плана информисања и досезања, према специфичностима циљних група | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, Савет за социјалну заштиту, ОЦД | континуирано | Буџет општине | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |
| 3.3.2. Спровођење кампања информисања корисника, потенцијалних корисника и шире јавности о правима и услугама у области социјалне заштите, путем различитих канала комуникације (сајт општине, огласне табле на локалним институцијама, друштвене мреже, медији, итд.) | Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове | ЦСР Тутин, ИРК, Савет за социјалну заштиту, ОЦД, медији | континуирано | Буџет општине | / | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

ПРИЛОГ 1 - Резултати спроведених консултација и јавне расправе

КОНСУЛТАЦИЈЕ:

| Назив документа | Програма унапређења социјалне заштите у општини Тутин за период 2025-2028. године |
| --- | --- |
| Предлагач | Општина Тутин |
| Период спровођења консултација |  |
| Циљеви спровођења консултација | Прикупити мишљења чланова Радне групе за израду Програма, представника институција и организација из општине Тутин о свим битним деловима Програма –кључне информације проистекле из анализе стања, израда SWOT матрице, дефинисање циљева, мера и активности, буџетирање у оквиру Акционог плана. |
| Методи спровођења консултација | Радионице и онлајн консултације |
| Достављање писаних коментара (навести рок) |  |
| Други методи спровођења консултација (навести методе, време и место одржавања) | У процесу припреме за израду Програма је током 2024. године спроведена анализа стања у области социјалне заштите у општини Тутин, као и мапирање потреба корисника и потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите, као и идентификација ресурса пружалаца услуга. У овом процесу су грађани и корисници услуга социјалне заштите дали своје мишљење о стању и потребама у области социјалне заштите (спроведено је анкетно истраживање у којем су учествовали грађани и корисници услуга СЗ, организоване су фокус групне дискусије са стручном јавношћу и корисницима, као и анкетно истраживање у којем су учествовали пружаоци услуга социјалне заштите). |
| Циљне групе и друге заинтересоване стране које су учествовале у консултацијама (навести за сваки метод консултација посебно) | Одржане су 2 радионице на којима су представљени резултати мапирања са препорукама за садржај Програма. Дана 30.10.2024. године одржана је радионинца са члановима Тима за спровођење пакета подршке у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“. Дана 31.10.2024. одржан је састанак са руководством локалне самоуправе. Поред тога, одржане су 3 радионице Радне групе: Прва радионица је одржана 11.12.2024. године, друга 13.06.2025. и трећа 18.06.2025. године. |
| Да ли је спровођење консултација створило додатне буџетске трошкове (ако јесте, образложити) | Спровођење консултација није створило додатне буџетске трошкове. Процес израде Програма финансиран је од стране СКГО у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“, те општина Тутин није имала додатних трошкова. |
| Информације о достављеним коментарима (навести колико је коментара примљено, колико је прихваћено, а колико није) |  |
| Анализа примљених коментара |  |

ЈАВНА РАСПРАВА:

| Назив нацрта/предлога акта |  |
| --- | --- |
| Надлежни предлагач |  |
| Период спровођења јавне расправе |  |
| Методи спровођења |  |
| Достављање писаних коментара (навести рок) |  |
| Други методи спровођења јавне расправе (навести методе, време и место одржавања) |  |
| Да ли је у потпуности спроведен програм јавне расправе (ако није, навести разлоге) |  |
| Да ли је осигурано учешће свих идентификованих циљних група у јавној расправи (навести које су циљне групе учестовале у јавној расправи, а које нису) |  |
| Које су друге заинтересоване стране учествовале у јавној расправи (уколико их је могуће идентификовати) |  |
| Да ли је спровођење јавне расправе изазвало додатне буџетске трошкове (ако јесте, навести разлоге) |  |
| Информације о достављеним коментарима, предлозима и сугестијама (навести колико је коментара примљено, колико је прихваћено, а колико није) |  |
| Анализа примљених коментара (преглед кључних питања и став надлежног органа о тим питањима) |  |

## Прилог 2 – Табеларни прегледи финансирања социјалне заштите у општини Тутин

Табела 1: Тренд номиналног и процентуалног  издвајања за социјалну и дечју заштиту у буџету општине Тутин (у хиљадама динара)

| ГОДИНА | 2021. година |  | 2022. година |  | 2023. година |  | 2024. година |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | Одлука о буџету | Завршни рачун | Одлука о буџету | Завршни рачун | Одлука о буџету | Завршни рачун | Одлука о буџету | Завршни рачун |
| Укупан буџет општине Тутин | 1,350,848 | 1,175,924 | 1,296,424 | 1,028,846 | 1,294,916 | 1,068,604 | 1,468,550 | 1,105,484 |
| Издвајања за функцију Социјална заштита (шифра 0) | 83,862 | 56,682 | 65,611 | 60,350 | 58,698 | 68,791 | 63,849 | 51,809 |
| Проценат издвајања за функцију „0“- Социјална заштита, у односу на укупан буџет | 6.2% | 4.8% | 5.1% | 5.9% | 4.5% | 6.4% | 4.3% | 4.7% |
| Издвајања за Програм 11 – Социјална и дечија заштита | 83,862 | 56,682 | 65,611 | 60,350 | 58,698 | 68,791 | 63,849 | 51,809 |
| Проценат издвајања за Програм 11 – Социјална и дечија заштита у односу на укупан буџет | 6.2% | 4.8% | 5.1% | 5.9% | 4.5% | 6.4% | 4.3% | 4.7% |
| Издвајања за мере материјалне подршке | 4,435 | 4,022 | 4,649 | 3,618 | 8,475 | 4,333 | 7,423 | 1,952 |
| Проценат издвајања за мере материјалне подршке у односу на укупна издвајања за Програм 11 | 5.3% | 7.1% | 7.1% | 6.0% | 14.4% | 6.3% | 11.6% | 3.8% |
| Извајања за услуге социјалне заштите - номинално | 10,372 | 9,597 | 5,100 | 9,338 | 4,900 | 9,766 | 10,900 | 8,113 |
| Проценат издвајања за услуге социјалне заштите у односу на укупна издвајања за Програм 11 | 12.4 | 16.9 | 7.8 | 15.5 | 8.3 | 14.2 | 17.1 | 15.7 |

Извор: Одлуке о буџету и одлуке о завршном рачуну буџета општине Тутин

| Табела 2: Укупна вредност средстава за услуге СЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У 000 динара | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |
| Укупан буџет општине Тутин | 1,175,924 | 1,028,846 |  |  | 1,068,604 | 1,105,484 |
| Укупан износ средстава утрошених за услуге СЗ | 9,597 | 9,338 |  |  | 9,766 | 8,113 |
| Проценат укупне вредности буџета | 0.8% | 0.9% |  |  | 0.9% | 0.7% |

Коментар

Учешће расхода који су обухваћени Програмом 11 у структури укупно извршених расхода у претходне 4 године, од 2021. до 2024. године, је прилично стабилно и у просеку износи 5,5%. Може се закључити да су издвајања за социјалну и дечију заштиту у просеку који имају ЈЛС у Србији. На републичком нивоу, расходи за услуге социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе по становнику су у 2021. години износили у просеку 719 динара годишње, а на медијани 485 динара по становнику. Општина Тутин спада у категорију локалних самоуправа које издвајају средства, али мање од медијане, тј. мање од 485 динара по становнику годишње.

Табела  3. Средства за услуге СЗ по услугама и изворима финансирања (у динарима)

| Извор финансирања | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помоћ у кући за старија лица | 8,397 | 8,888 | 7,933 | 7,389 |
| Средства из локалног буџета | 2,300 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Средства из осталих извора – наменски трансфери | 6,097 | 5,988 | 5,033 | 4,489 |
| Лични пратилац детета | 1,200 | 450 | 1,833 | 724 |
| Средства из локалног буџета | 1,200 | 450 | 1,833 | 724 |
| Средства из осталих извора – наменски трансфери |  |  |  |  |
| Укупна средства за услуге СЗ | 9,597 | 9,338 | 9,766 | 8,113 |
| Средства из локалног буџета | 3,500 | 3,350 | 4,733 | 3,624 |
| Средства из осталих извора – наменски трансфери | 6,097 | 5,988 | 5,033 | 4,489 |

Извор: Одлуке о буџету и одлуке о завршном рачуну буџета општине Тутин

Табела 4.						                                                  У динарима

| ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| Услуга /извор | Буџет ЛС | Буџет РС | Др. извори | Партиципација | Буџет ЛС | Буџет РС | Др. извори | Партиципација | Буџет ЛС | Буџет РС | Др. Извори | Партиципација |
| Помоћ у кући за старија лица | 2.300.000 | 6.097.031 |  |  | 2.900.000 | 5.988.120 |  |  | 2.900.000 | 5.033.316 |  |  |
| Лични пратилац детета | 1.200.000 |  |  |  | 450.000 |  |  |  | 1.832.548 |  |  |  |
| УКУНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Извор: Одлуке о буџету и одлуке о завршном рачуну буџета општине Тутин

Коментар

Из табеле се може видети да се услуга „лични пратилац детета“ финансира искључиво из буџета Општине, без наменских трансфера са републичког нивоа. У просеку, средства намењена за ову услугу чине 1,8% укупних средстава издвојених за социјалну заштиту. Услуга „помоћ у кући“ финансирана је делом из буџета и доминантно из наменских трансфера са републичког нивоа (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања). У просеку, средства намењена за ову услугу чине 13,8% укупних средстава издвојених за социјалну заштиту у оквиру Програма 11.

Закон о социјалној заштити, "Сл. гласник РС", бр. 24/2011 и 117/2022 - одлука УС

Закон о планском систему Републике Србије, "Сл. гласник РС", бр. 30/2018

Закон о локалној самоуправи, "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон

Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2022. до 2026. године, "Службени гласник РС", број 12/2022

Акциони план за Поглавље 23,  одељак „Основна права”, ревидирана верзија, јул 2020. године, доступно на: https://www.mpravde.gov.rs/files/Revidirani%20AP23%202207.pdf

Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији, мај 2016, доступно на: https://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/SIPRU-ESRP-2016-Srpski.pdf

Доступно на: https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2019-05/ESRP%202016-17.%20konacan.docx

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2025. до 2030. године, "Службени гласник РС", број 6/2025; Доступно на: https://shorturl.at/2Vuxc

Акциони план за спровођење Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2025. до 2030. године, у периоду од 2025. до 2027. године, "Службени гласник РС", број 6/2025; Доступно на: https://shorturl.at/aCcR4

Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021-2025. године, "Службени гласник РС", број 47/2021

Стратегија активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године, „Службени гласник РС”, број 84/2023

Програм о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019-2026. године, „Службени гласник РС”, број 84/19, доступно на: https://www.zdravlje.gov.rs/view_file.php?file_id=1199&cache=sr

Акциони план за спровођење Програма о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019-2026. године, доступно на: https://www.zdravlje.gov.rs/view_file.php?file_id=1200&cache=sr

Стратегија превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године, „Службени гласник РС”, број 12/2022, доступно на: https://minljmpdd.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Strategija-prevencije-i-zastite-od-diskriminacije-za-period-od-2022-do-2030-godine-250122-1.pdf

Стратегија јавног здравља у Републици Србији у периоду од 2018–2026. године, Службени гласник РС", број 61/2018

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022–2030. године, „Службени гласник РС”, број 23/2022

Стратегија за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, „Службени гласник РС”, број 9/2023

Стратегија развоја правосуђа за период 2020–2025. године, „Службени гласник РС”, број 101/2020 и број 18/2022

Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године у периоду од 2022. до 2025. године, „Службени гласник РС“, број 45/2022

Ex-ante анализа ефеката политике социјалне заштите у периоду 2022-2030. године, доступно на: https://shorturl.at/drVow

Закон о социјалној заштити, "Сл. гласник РС", број 24/2011 и 117/2022 - одлука УС

Скупштина Републике Србије је Конвенцију и Опциони протокол потврдила 2009. године („Сл. гласник РС”, број 42/09)

Доступно на: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Доступно на: https://rm.coe.int/16806dbaa3

Доступно на: https://rm.coe.int/168007cf93

Доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/wpcontent/uploads/2012/11/images_files_Povelja%20Evropske%20unije%20o%20osnovnim%20pravima.pdf

Доступно на: https://npm.rs/attachments/Helsinska%20deklaracija%20o%20mentalnom%20zdravlju%20za%20Evropu.pdf

Доступно на: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf

"Сл. гласник РС", бр. 104/2014

РЗС (2023), Општине и региони у Републици Србији, доступно на: https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G202313050.pdf

Детаљније информације дате у табели у Прилогу 1.

Индекс старења представља однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.

Већи просечан број чланова домаћинства има једино Прешево (4,5).

РЗС (2023), Општине и региони у Републици Србији, доступно на: https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G202313050.pdf

РЗС, доступно на: https://data.stat.gov.rs/Home/Result/24021308?languageCode=sr-Latn

ДевИнфо профили за општину Тутин, Рашку област и Републику Србију, април 2025. године

ДевИнфо профили за општину Тутин, Рашку област и Републику Србију, април 2025. године

РЗС, Општине и региони у Републици Србији, 2024.

ДевИнфо профили за општину Тутин, Рашку област и Републику Србију, април 2025. године

Решење о образовању Савета за здравље, Службени лист општине Тутин, број 13/2024; Доступно на: https://s5.paragraf.rs/opstinska-glasila/tutin/tutin-13-2024.pdf

РЗС, Профил општине Тутин, ДевИнфо база података

ЦСП (2023), Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији 2021. године

„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023)

„Сл. гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 i 118/2023

ЦСП (2023), Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији 2021. године

ЦСП (2023), Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији 2021. године